华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年2月19日~2025年3月2日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年3月2日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 - 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 - 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 - 合同工期：60天。 - 开工时间：2025年2月19日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 轻质隔墙安装； - 卫生间、仓库砌筑粉刷； - 原有电气拆改，桥架安装； - 空调室外机基础砌筑粉刷。 后附图片 轻质隔墙 卫生间墙体砌筑粉刷 桥架安装 楼梯下仓库砌筑粉刷 室外空调基础 卫生间给排水管道拆改 楼梯间墙面板 原有电气拆改 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 阻燃版 - 石膏板厚度 - 隔墙龙骨 - 砌筑砂浆 - 其他（若有） 卫生间墙体为粘结剂砌筑 砌筑墙体部分采用粘结剂粉刷 取消地胶地面细石混凝土找平、砂浆找平，楼梯平台找平层拆除 |  |  |