华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年3月10日~2025年3月16日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年3月16日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **墙面封基层板；** 8. **给排水安装；** 9. **管线预敷；** 10. **吊顶施工。**   **后附图片**  **卫生间水泥板墙面**  **IMG_20250313_090621176IMG_20250314_161540444**  **给排水管安装**  **IMG_20250310_143607324IMG_20250310_143636527**  **管线预敷**  **IMG_20250310_143550254IMG_20250311_092835451**  **吊顶龙骨**  **IMG_20250312_091719126**  **吊顶阻燃版基层**  **IMG_20250313_090456205**  **吊顶石膏板面层**  **IMG_20250314_161349049IMG_20250314_161359002**  **一层楼梯口**  **IMG_20250313_090417398IMG_20250314_161512320**  **一层卫生间外走廊**  **IMG_20250314_161607665**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   水泥板  IMG_20250313_090714263   1. **其他（若有）**   增加一层墙面水泥板  IMG_20250313_090417398IMG_20250314_161607665 | | |