华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年3月3日~2025年3月9日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年3月2日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **楼梯间封墙面、吊顶；** 8. **管线预敷；** 9. **一层吊顶安装。**   **后附图片**  **楼梯间**  **IMG_20250305_091841765IMG_20250304_091352525IMG_20250307_105252224**  **管线预敷**  **IMG_20250304_091642081IMG_20250305_091732934IMG_20250305_091740985IMG_20250305_091825042IMG_20250307_105210390**  **一层吊顶**  **IMG_20250307_105314175IMG_20250307_105332427**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   电线  IMG_20250307_105234110  岩棉板  IMG_20250306_092304967   1. **其他（若有）**   线管局部利旧  IMG_20250304_091752337IMG_20250305_091638117  隔墙增加岩棉填充  IMG_20250306_092327237IMG_20250307_105137272 | | |