华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年4月14日~2025年4月20日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年4月20日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **灯具、插座安装；** 8. **墙地砖美缝。**   **后附图片**  **灯槽灯带安装**  **IMG_20250416_085059518IMG_20250416_085137204**  **吸顶灯安装**  **IMG_20250414_084539011**  **筒灯安装**  **IMG_20250416_085137204IMG_20250416_085458749**  **墙地砖美缝**  **IMG_20250418_085728632IMG_20250418_085800043IMG_20250418_085620630**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   墙面装饰板  IMG_20250415_085524479  吸顶灯  IMG_20250414_084738303  筒灯  IMG_20250416_085309253  消防应急照明灯  IMG_20250417_084625347IMG_20250417_084627775  美缝剂  IMG_20250417_084654217   1. **其他（若有）** | | |