华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月26日~2025年6月30日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年6月30日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 - 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 - 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 - 合同工期：60天。 - 开工时间：2025年2月19日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 灯箱安装； - 楼梯栏杆扶手安装。 后附图片 灯箱 栏杆 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 其他（若有） - 水箱式蹲便器完工后拆除，变更为脚踏阀带存水弯蹲便器 - 墙地砖拆除、蹲便器、隔断板拆除 - 给排水管改造 - 恢复安装 - 洗手台增加台下柜 - 增加排气 - 一层增加环氧自流平地面 |  |  |