华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

跟踪审计周报

（2025年8月18日-8月22日）

编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年八月二十二日

一、项目基本概况

工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

建设地点：华中农业大学景园楼

建设单位：华中农业大学

施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司

监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天

- 工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

- 本周施工完成进度

| 单项工程 | 楼层 | 本周施工完成情况 | 下周施工计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 结构工程 |  | - 5.5m处钢梁施工； - 防火涂料及氟碳漆施工； - 4.7m处压型钢板施工及混凝土浇筑； | - 1、4.7m处砌体施工； - 2、防火涂料及氟碳漆施工； - 3、5.5m处压型钢板施工及混凝土浇筑； |  |

- 本周现场勘察情况及照片：

- 4.7m处的悬挑板构造处的封口板尺寸测量，高度15cm，横向悬挑的宽度是65cm，纵向悬挑的宽度为30cm；

- 2、4.7m处压型钢板的钢筋和栓钉施工；

- 3、4.7m处部分钢梁施工防火涂料+氟碳漆，但是隐蔽处的钢梁内侧只施工了防火涂料，未施工氟碳漆；

- 本周收方情况

| 编号 | 收方日期 | 收方单编号 | 收方内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 本周签证及设计变更发生情况

- 无。

- 存在的问题及合理化建议

- 1、本周施工单位施工4.7m处钢梁处的氟碳漆+防火涂料，隐蔽处的钢梁只施工了防火涂料，未施工氟碳漆面漆，且防火涂料仅施工了钢梁两侧的部位，顶面和底面不方便施工的部位也未涂刷，结算时扣除未施工氟碳漆的工程量。

武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

二〇二五年八月十五日