华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年9月30日-10月11日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年十月十一日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程

  2、装饰工程
  3、安装工程
	
	墙面乳胶漆施工；

空调风管机安装

吊顶龙骨施工；
吊顶石膏板施工；
窗框施工；
外立面抹灰。
	门窗施工；

外墙涂料施工；

玻璃幕墙施工；
灯具施工。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
二层三层室内卫生间涂膜防水第二遍涂刷及高度测量，第二遍上翻平均高度1.1m；

[image: image1.jpg]8: 2025.09.30 11:30
S: B 21T

R BN - R
WA EIE




[image: image2.jpg]; ,
Al :
i )
T P!
E
|
§ k|
i1 8 BY [@: 2025.09.30 11:30 |

S: 1§ 21°C
A EREHRIE - £hR
WAZEEYIE

S BIKEN
an CED

Bifh XXOWTWE4U93LNR




[image: image3.jpg])

-

2025.09.30 11:30

il 21C

HNAHILR - bR -

WA Y ol e , | o Sy

Bifh XAGGUEA9BANWCH




[image: image4.jpg]= S gmarc
4 A BRTE-ser
wrE





   [image: image5.jpg]IEicH

2025.09.30 11:33
: I\W 22°C

: BXHHRIK - #£hR
WARZFEME




  [image: image6.jpg]i1 18 BY /8: 2025.09.30 11:3

X = Z\B22C -

il = RNTHHRLK -
WXZEYIE

- o LY B ST o3
‘ ity GHDY132R4CUGAE



[image: image7.jpg]34

< & i E: 2025.09.30 11

S: I\@ 22°C

E-
I3

EX LK - #EhR
WK FEE

=

S
=k
g

.w

P
3
A

1

4




窗框到场记录，清单要求窗框为80系列的普通铝合金，壁厚不小于1.8mm，现场测量满足要求；

   [image: image8.png]1 BRSEANT c1532
152013200um  C1532 1500¥32008m
cersop zr00s2550mm

2 . BHE ORERETAE. &
EHEETE 1 oo

3. IRHEGH B 6+12A%, ETLON-
B

« FMFE B

1. BRERAORT 601

30041200

2 8 B R EREERE, T
oI S (R 855 & EHEETN T o m
3 IRTEG B 6+12A%6, ETLON-
IR

4 R TS

owe0T00i00L R[S (R B &




[image: image9.jpg]™1

23
KX - Zh

. 2025.09.30 11

i & B 8



[image: image10.jpg]2025.09.30 11:24

X ALK - £hR

K2 sl

. HUEEHUPKSB1MGE





招标清单中要求的阻燃胶合板为环球、莫干山、兔宝宝、千年舟，巡查发现采用的是锐鹏，厚度为10.9mm，不符合招标清单品牌要求；
[image: image11.jpg]S HIKEN
84 EEDE

Bifh TDNHB6HPNANLWS



[image: image12.jpg]}\Q

LIRS
b A
b Y
'

=
h -

0\

TRiZR

1% if i&: 2025.10.11 10:10
S B21C
R BRI - R
WARZEME

H
X
it

X

BMRRTPACHAPNYLBX



[image: image13.jpg]"
ke

iH 1% B i&@: 2025.09.30 11:37

=i
&5,

ALY ]

TEiER

ING§ 22°C
ENHHRILEX - R
WKZEWIE

Atk

BIARXRROXIDD 39NXUG




屋面防水卷材品牌为风行，招标清单中要求东方雨虹、科顺、禹王（北新建材）、卓宝科技，不符合招标清单品牌要求。
  [image: image14.jpg]TSR
2025.10.11 10:2
S EBE21C

R BXHHILK - R
WRZEME



[image: image15.png]KR
' [l

s Wit SRR WL Rl S

B Ak R FRITAL. R BE CIEFERD





 卫生间墙地砖的品牌为冠珠，符合招标清单要求；
[image: image16.jpg]Eﬁﬁ)ﬁ ﬁ§

e SR

R
Ny ﬁ*

SIZE :600 x 300 mm

FIRST CHOICE | =5

025.10.11 10:185:%

B mmmz R - '*",_')\_f

WA FEYIE o . ENEED

SR S e Rt i e b REAHDLARHEL44X




[image: image17.jpg]



[image: image18.png]i 6. I HOKSE. BIRWS. HE. BN





6、招标清单要求天棚吊顶的面层为8mm厚硅酸钙板，而现场施工采用的是8mm-10mm纸面石膏板。
[image: image19.jpg]HE A 2025.10.11 10:13

x S B21C

e A RRARUR - bR
WAFEUE

Az



[image: image20.jpg];‘—i ﬁ,RFE}ﬂIJJlX ﬁm
WK Z B




[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]i 15 B i@: 2025.10.11 1ol12
S n*21“~—v -

. P B~ P Tasos

Bifs EDKT29NEYAHC1U



[image: image23.jpg]: B 21°C
i BRI - R . .
| e D

URLX1IHTAYHKMA4663



[image: image24.png]= ke e TR | A= EEEes —== T S| AT | SSEEW | RRSET

L= xuie 18734249 | |
1R ErEEE R, 8

<1200

2 *mﬁin%ﬂ \Ejﬂﬁ(lQDDv FAFE

5|

Wﬁmnv RS

1 oi1zozooto0t | R RHEFEA Pi‘*‘%ﬁ{&ﬁ:xk,m, R "2 1319.83 1319.83, 1042 137626.29 (]

HERAEEE N

5 SEREITIRAETBLS B
SE REESZ00, 4BYT (PRER) BBtRiD
Fip=10, Ein=15

28, YBERIE

= EEAVESRAMLE (TEAR
T & [Pses e B E GDd CoE o

1 AR TR 2ERAE T z

REATES EARIRSERAE

2 Tmnnsnnmm i 1319.53 131983 wis  wezs [
| wsom & Eih FHE FE w0z | 00t 131983 20833 270394 229987 3035437
e F R 1 HERHMRE w0z | 00t @It 131983 64086 8458.26 M557  sasa st

LI, BRI, @

P<io00

£ PP AR, L .
@) Bloumamon: | | ZBR B w2 o594 55.94 vsie sz [

B

Hpwm | ERE | REES  sEmA GERRE | Ehp=  IRSSE  SEERIRE | WHES

Ll =3 AR HREEST R RES 3 “E EES | WHE Ay RAEEE FENE ENLE
1oowior | A BI 1A 2u6 zros % 104 zo0ast O | 2us
2 ooz | A BT 18 567 T 12 160 19734 O | se

00010103 1A 27 e 21z 241 memoe O | 2w
n2 105 1385.822 2139 26.14 36225.39 | | L] 105/

S w187 aehdm0 a7 a7 wazis [ [] | w67




存在的问题及合理化建议
1、本周巡查发现防水卷材的品牌与招标清单要求不一致，招标清单要求档次均为高档一线品牌东方雨虹等品牌，而现场采用的品牌档次为东方雨虹的子品牌，经市场询价，现场采用的防水卷材材料单价15-17元/平方，东方雨虹品牌的20-23元/平方，而合同清单中的防水材料单价为22.14元/平方，后期结算需要据实调减材料单价；
[image: image25.png]FRMIRT-SBSHksH  #men
HE: 3mm

EE: 3.0mm WHEE: 18 (-20°C)

245): SBSHi

FEEGEEE: -20BE

BAES: BRRERERE-IRRK JEXEALNE  FHE2360m2
FRUIRT-SBSIILHmMKEH  #men

. s 3mm

245): SBSHi

EE: 3.0mm

ARES: ARREFEES- AENK, REXEEMRE KEE11214m2

HHEEN:

T@stHh: 15.0%/m2

HHEEN:

TIEsEh: 17.00/m2
B Em: FAR/AES FE13%



[image: image26.png]MRSk EN  #EER

25): SBSHUER... S8 H5EL | TOPI0 | WHEEEN:

s 3mm BE: 3.0mm TEexfh: 23.05/m2
PR E3mmEERESBSEIETE S B, E=: aky/aEs B
AREE: ARASFERES ERh; AEXREATES FHE1600m2

WiTEmkE  #Een
25): SBSHUER... S8 H5EL | TOPI0 | WHEEEN:

s 3mm BE: 3.0mm Teexp: 20.627%/m2

PR BRI TS (REEERAE) B, E=: aky/aEs

3mm
RS = 2 REFFEE - IET, REXRTURGHENR RMES:5897.14m2





[image: image27.png]AL

oo 41 EEIERKEH w  mson onsm| 224 tennas s ~eseso ERM (]

=3

Goostog)





2、本周巡查发现吊顶天棚的使用的面层与招标清单不符合，招标清单要求采用8mm硅酸钙板，而现场采用纸面石膏板。8mm硅酸钙板的合同价为26.14元/平方，为2025年3月份专业测定价，而普通纸面石膏板2025年3月份专业测定价为9.77元/平方，后期结算需要据实调减材料单价。
[image: image28.png]EEAREEEE

famm

9.5mm

2

977

11.04

=

13%

R T

2025-03-15




       [image: image29.png]23tioez A ZURBIRRANI] nZ 14916 64171 36444 543562 27727 413648 s
wsizoal H (R e el oLm 2604 66 o emes BEFR | ﬁ?gig@gf (]
N = som e e e 0 o BT [a} [a}
osoa0 | M EEARHEESR ke .12 3.5 3.5 21556 o 0 BfIRM o O
o0 | M LLAPRER ke 5413 12 16.1 136,42 a1 374 BTN 0oEE O
om0 H FEBRER e Lie e 3mar ee 2 .07 B0 m L @
oo | A A4 ke 16.605 5o 5o xS o o &fiFm =] O
. I T .
»
2T N ATan  sepEE I owe wm - (L)
s v m 2025m038 v gas & [ mes ~
- x| Dxren
S = nRER =5 2 BRO aR0 BE | EEp ®haE =
KA 54 2025035~ 4
TEE R 3 20580 o
FRR 54 2025-03-15 4
SRR 3 2025-03-15 s
By |23 2025-03-15 s
TR I 20250315 o
2 AR [ n
e T o




武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年十月十一日

