								

华中农业大学老人文社科楼维修改造工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年10月5日~2026年10月11日


跟 踪 周 报
	工程名称：华中农业大学老人文社科楼维修改造工程

	日期：2026年10月11日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：武汉建工集团股份有限公司
2. 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司
3. 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司
4. 施工内容：建筑面积约21190m2(主楼15983m2、附楼:5207m2)，主楼地上共6层、附楼地上共3层，无地库，包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。
5. 合同金额：20685233.86元 人民币（大写）：贰仟零陆拾捌万伍仟贰佰叁拾叁元捌角陆分；暂列金额（不含税）：400000.00元 人民币（大写）：肆拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：40000.00元 人民币（大写）：肆万元整。
6.合同工期：120天
7.开工日期：2026 年 6 月 12 日 
2、 施工进展：
1、 室内墙面顶棚喷涂料；
2、 地砖铺贴；
3、 墙砖粘贴；
4、 复合铝板安装；
5、 门厅墙面装饰板安装；
6、 门厅石膏板吊顶安装；
7、 外连廊真石漆喷涂；
8、 卫生间洗手台安装；
9、 卫生间蜂窝铝板隔断安装；
10、 屋面露台砂浆找平；
11、 屋面防水卷材铺贴；
12、 灯具安装；
13、 屋面加固；
14、 卫生间排水外接；
15、 电缆电线敷设；
16、 屋面消防环管安装；
17、 空调基础施工。
3、 现场抽检：
1、 地砖铺贴厚度；
2、 洗脸盆；
3、 室内乳胶漆；
4、 复合铝板；
5、 空调基础；
6、 灯具；
7、 电缆。
4、 现场记录
室内墙面顶棚喷涂料
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[image: IMG_20261007_161154004][image: IMG_20261009_154150667]
门厅墙面装饰板安装
[image: IMG_20261007_160319700][image: IMG_20261007_160335316]
门厅石膏板吊顶安装
[image: IMG_20261007_160437101][image: IMG_20261007_160447741][image: IMG_20261011_170043184]
外连廊真石漆喷涂
[image: IMG_20261007_160252828]
卫生间洗手台安装
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