								

华中农业大学老人文社科楼维修改造工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年9月28日~2026年10月4日


跟 踪 周 报
	工程名称：华中农业大学老人文社科楼维修改造工程

	日期：2026年10月4日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：武汉建工集团股份有限公司
2. 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司
3. 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司
4. 施工内容：建筑面积约21190m2(主楼15983m2、附楼:5207m2)，主楼地上共6层、附楼地上共3层，无地库，包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。
5. 合同金额：20685233.86元 人民币（大写）：贰仟零陆拾捌万伍仟贰佰叁拾叁元捌角陆分；暂列金额（不含税）：400000.00元 人民币（大写）：肆拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：40000.00元 人民币（大写）：肆万元整。
6.合同工期：120天
7.开工日期：2026 年 6 月 12 日 
2、 施工进展：
1、 屋面拆除；
2、 室内墙面刮腻子；
3、 地砖铺贴；
4、 卫生间铝扣板安装；
5、 地弹簧安装；
6、 高隔断玻璃安装；
7、 卫生间洗手台安装；
8、 外连廊刮腻子；
9、 管线敷设；
10、 消防管道安装；
11、 空调安装。
3、 现场抽检：
1、 地弹簧；
2、 卫生间铝扣板；
3、 洗手台板厚度。
4、 现场记录
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