华中农业大学老人文社科楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2026年9月7日~2026年9月13日

跟 踪 周 报

| 工程名称：华中农业大学老人文社科楼维修改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年9月13日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：武汉建工集团股份有限公司 - 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司 - 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司 - 施工内容：建筑面积约21190m2(主楼15983m2、附楼:5207m2)，主楼地上共6层、附楼地上共3层，无地库，包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 合同金额：20685233.86元 人民币（大写）：贰仟零陆拾捌万伍仟贰佰叁拾叁元捌角陆分；暂列金额（不含税）：400000.00元 人民币（大写）：肆拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：40000.00元 人民币（大写）：肆万元整。 - 6.合同工期：120天 - 7.开工日期：2026 年 6 月 12 日 - 施工进展： - 墙面刮腻子； - 静电地板铺贴； - 公共区、卫生间地砖铺贴； - 墙砖粘贴； - 卫生间墙面防水滚涂； - 门窗安装； - 栏杆安装； - 钢结构喷涂防火涂料； - 消防管道包管； - 空调安装； - 管线敷设； - 消防管道安装； - 电缆拆除重新布放至配电房。 - 现场抽检： - 卫生间墙面防水高度； - 消防管包管板材； - 地砖铺贴厚度； - 钢结构防火涂料； - 栏杆； - 瓷砖胶； - 网线。 - 现场记录 墙面刮腻子 静电地板铺贴 公共区地砖铺贴 卫生间地砖铺贴 墙砖粘贴 卫生间墙面防水滚涂 门窗安装 栏杆安装 钢结构喷涂防火涂料 消防管道包管 空调安装 管线敷设 消防管道安装 电缆拆除重新布放至配电房 卫生间墙面防水高度 消防管包管板材 地砖铺贴厚度 钢结构防火涂料 栏杆 瓷砖胶 网线 |  |  |