华中农业大学青年教师公寓维修改造
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第六期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年7月21日-7月27日


1、 工程概况：
1、本次招标工程为8套青年教师公寓维修、修缮、翻新、改造等
2、施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3、监理单位：/
4、合同金额：设计费用为1万元，总价包干；工程施工费用按照以2013版清单、2018系列定额、湖北省现行的计价规则计价，施工费折扣比94%，经审计的最终结算价不得超过74万元，超过部分作为承包方让利。
5、该项目招标控制价：75万元
6、合同工期：合同签订后65个日历天






2、 工程进展情况：
1、 卫生间墙面贴砖完成；
2、 卫生间地面贴砖完成；
3、 墙面粉刷完成；
4、 门槛石施工完成；
5、 插座开关完成；
6、 卫生间洗漱台、蹲坑完成；
7、 水龙头、阀门、花洒完成50%
8、 灯具安装完成；
9、 材料进场。



3、 本周工作情况：
1、洗漱台测量；
2、洗漱间墙面贴砖高度测量；
3、卫生间墙面贴砖高度测量；
[bookmark: _GoBack]4、了解现场材料进场情况；（卫浴五金材料品牌为：九牧、灯具材料品牌为欧普）
5、收悉招投标文件、施工合同。
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