跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月11日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| - 施工进展： 1、外立面吊篮安装； 2、南侧、东侧外立面镀锌钢龙骨安装，北侧外立面一层幕墙铝型材安装； 3、一层墙面线管二次开槽及恢复，一层消防管道安装； 4、二层消防管道及空调风管安装； 5、四层中庭露台防水卷材铺贴，四层空调风管安装，四层西南侧卫生间排水管安装； 6、五层综合支架安装，西侧屋面处幕墙铝合金型材安装； 7、七层坡道处女儿墙附墙砌体施工，屋面坡道处立面防水保护层施工； 8、地下室配电房电缆沟浇筑混凝土压顶； 9、报告厅外架搭设，二层砌体墙施工，二层屋面保温板施工； 10、北侧室外管网沟槽开挖。 外立面吊篮安装 南侧、东侧外立面镀锌钢龙骨安装 北侧外立面一层幕墙铝型材安装 一层消防管道安装 一层墙面线管二次开槽及恢复 二层消防管道及空调风管安装 四层中庭露台防水卷材铺贴 四层空调风管安装 五层综合支架安装，西侧屋面处幕墙铝合金型材安装 北侧室外管网沟槽开挖 七层坡道处女儿墙附墙砌体施工，屋面坡道处立面防水保护层施工 地下室配电房电缆沟浇筑混凝土压顶 报告厅外架搭设 二层砌体墙施工，二层屋面保温板施工 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月13日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨安装，中庭幕墙铝合金型材安装； 2、一层墙面线管二次开槽，一层阶梯会议室砌体墙施工； 3、二层空调风管、消防管道安装，二层中庭露台轻骨料混凝土浇筑完成； 4、三层外墙内保温板施工，三层北侧坡道屋面处轻骨料混凝土浇筑完成； 5、四层空调风管安装，四层中庭露台防水卷材细石混凝土保护层施工； 6、五层综合支架安装，五层西侧屋面处幕墙铝合金型材安装，五层外墙内保温板施工； 7、六层坡道下部轻骨料混凝土施工； 8、五层外墙内保温板施工，七层西侧屋面处幕墙铝合金型材安装； 9、地下室消防管道安装，报告厅处地下室墙面线管安装及线槽恢复； 10、报告厅风管安装，报告厅砌体墙施工，二层屋面轻骨料混凝土找坡层施工； 11、北侧室外管网敷设。 外立面幕墙镀锌钢龙骨安装 一层墙面线管二次开槽，一层阶梯会议室砌体墙施工 二层中庭露台轻骨料混凝土浇筑完成 三层外墙内保温板施工 三层北侧坡道屋面处轻骨料混凝土浇筑完成 四层中庭露台防水卷材细石混凝土保护层施工 五层西侧屋面处幕墙铝合金型材安装 五层外墙内保温板施工 六层坡道下部轻骨料混凝土施工 地下室消防管道安装 报告厅处地下室墙面线管安装及线槽恢复；报告厅风管安装 报告厅砌体墙施工 二层屋面轻骨料混凝土找坡层施工 北侧室外管网敷设 |  |  |