华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC)项目

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 尹晓东

跟踪时间：2024年11月18日--2024年11月24日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月18日 | 星期一 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、报告厅砌体墙施工； 2、外立面幕墙镀锌钢龙骨、铝合金型材安装，中庭幕墙铝合金型材安装； 3、一层阶梯会议室砌体墙中间浇筑圈梁混凝土，一层管井砌体墙施工； 4、二层空调风管、桥架安装，二层中庭露台细石混凝土浇筑完成； 5、三层桥架安装； 6、四层空调风管、桥架安装，四层外墙内保温板施工； 7、五层外墙内保温板施工，坡道处屋面细石混凝土已施工完成； 8、六层综合支架安装，坡道处屋面细石混凝土已施工完成，六层外墙内保温板施工； 9、地下室消防管道安装，配电房地面水泥砂浆找平施工； 报告厅砌体墙施工 外立面幕墙镀锌钢龙骨、铝合金型材安装，中庭幕墙铝合金型材安装 一层阶梯会议室砌体墙中间浇筑圈梁混凝土，一层管井砌体墙施工 二层空调风管、桥架安装，二层中庭露台细石混凝土浇筑完成 三层桥架安装 四层空调风管、桥架安装，四层外墙内保温板施工 五层外墙内保温板施工，坡道处屋面细石混凝土已施工完成 六层综合支架安装，坡道处屋面细石混凝土已施工完成，六层外墙内保温板施工 地下室消防管道安装，配电房地面水泥砂浆找平施工 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月19日 | 星期二 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： - 外立面镀锌钢龙骨制作及安装； - 一层消防管道施工中； - 一层管井砌体圈梁二构支模； - 二层中庭露台细石混凝土覆膜养护中； - 二至四层风管桥架安装； 外立面镀锌钢龙骨制作及安装 一层消防管道施工中 一层管井砌体圈梁二构支模 二层中庭露台细石混凝土覆膜养护中 二至四层风管及桥架安装 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月20日 | 星期三 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； 2、一层外墙砌体及构造柱钢筋施工； 3、B~C/1~2轴处门厅外侧幕墙后置件安装； 4、二层、三层新风井风管安装后砌体墙施工，三层桥架安装，三层坡道上翻边混凝土模板安装； 5、四层桥架、空调风管安装，四层中庭外墙内保温板施工； 6、五层消防管道安装； 7、六层外墙内保温板施工，六层综合支架安装； 8、七层坡道翻边顶部防水卷材细石混凝土保护层施工； 9、上人屋面砖铺贴，屋面排水沟侧壁抹灰； 10、报告厅二层二次构件施工； 11、地下室消防管道安装。 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 一层外墙砌体及构造柱钢筋施工 二层、三层新风井风管安装后砌体墙施工，三层坡道上翻边混凝土模板安装 四层桥架、空调风管安装，四层中庭外墙内保温板施工 五层消防管道安装 六层外墙内保温板施工，六层综合支架安装 上人屋面砖铺贴，屋面排水沟侧壁抹灰 报告厅二层二次构件施工 地下室消防管道安装 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月21日 | 星期四 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； 2、报告厅二层二次构件混凝土浇筑完毕； 3、报告厅三层二次构件钢筋绑扎、模板安装； 4、A交/1~12轴室外管道土方回填； 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 报告厅二层二次构件混凝土浇筑完毕 报告厅三层二次构件钢筋绑扎、模板安装 A交/1~12轴室外管道土方回填 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月22日 | 星期五 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； 2、中庭地下室顶板土方回填； 3、一层构造柱模板安装； 4、二层桥架安装； 5、三层坡道上翻边混凝土模板安装； 6、四层桥架、空调风管安装，四层消防管道、排水管安装，外墙内保温板施工； 7、六层外墙内保温板施工； 8、七层综合支架安装； 9、上人屋面砖铺贴； 10、地下室墙面刮腻子，中水设备机房设备安装 11、报告厅二次构件模板拆除，二层屋面女儿墙保温砌体施工； 12、南侧室外管网敷设、回填。 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 中庭地下室顶板土方回填 二层桥架安装 三层坡道上翻边混凝土模板安装 四层桥架、空调风管安装，四层消防管道 六层外墙内保温板施工 七层综合支架安装 上人屋面砖铺贴 地下室墙面刮腻子 报告厅二次构件模板拆除，二层屋面女儿墙保温砌体施工 南侧室外管网敷设、回填 |  |  |