华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC)项目

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 尹晓东

跟踪时间：2024年11月25日--2024年12月1日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月25日 | 星期一 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： - 1、参加每周监理例会； - 2、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； - 3、一层构造柱模板安装，一层部分排水管道采用砌体包封； - 4、二层空调风管安装； - 5、三层坡道上翻边浇筑混凝土，三层空调管道安装； - 6、四层空调风管安装，外墙内保温板施工； - 7、六层消防管道安装； - 8、七层楼梯间墙面、天棚刮腻子，七层桥架安装； - 9、上人屋面砖铺贴； - 10、地下室消防管道安装，地下室配电房设备安装； - 11、报告厅砌体墙施工。 - 参加每周监理例会 - 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 - 一层构造柱模板安装 - 二层空调风管安装 - 三层坡道上翻边浇筑混凝土 - 四层空调风管安装 - 六层管道支架安装 |  |  |
| - 七层楼梯间墙面、天棚刮腻子 - 上人屋面砖铺贴 - 地下室消防管道安装，地下室配电房设备安装 - 报告厅砌体墙施工 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月27日 | 星期三 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； 2、一层阶梯会议室北侧、坡道下部卫生间砌体墙施工，一层桥架安装； 3、楼梯间墙面及天棚刮腻子； 4、二层中庭露台防水卷材保护层施工； 5、三层新风机房浮筑基础四周混凝土反坎混凝土浇筑； 6、四层消防管道安装； 7、五层坡道处翻边模板安装，桥架安装； 8、上人屋面砖铺贴； 9、报告厅砌体墙施工，报告厅一层休息室地面回填。 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 一层桥架安装 楼梯间墙面及天棚刮腻子 二层中庭露台防水卷材保护层施工 三层新风机房浮筑基础四周混凝土反坎混凝土浇筑 四层消防管道安装 五层桥架安装 上人屋面砖铺贴 报告厅砌体墙施工 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月28日 | 星期四 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； 2、一层消防管道安装； 3、二层风管安装中； 4、三层桥架施工中； 5、四层消防管道安装； 6、五层坡道处模板安装； 7、上人屋面砖铺贴； 8、室外土方开挖； 9、报告厅砌体墙施工二构支模； - 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 - 一层消防管道安装 - 二层风管安装中 - 三层桥架施工中 - 四层消防管道安装 - 五层坡道处模板安装 - 上人屋面砖铺贴 - 室外土方开挖 - 报厅砌体墙施工二构支模 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年11月29日 | 星期五 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； 2、一层外墙面构造柱模板安装，一层空调风管安装； 3、三层消防管道安装，三层水井水管安装； 4、四层墙面线管二次开槽施工，四层外墙内保温板施工； 5、五层桥架安装，五层消防管道安装，坡道处翻边模板安装； 6、七层空调风管支架安装； 7、地下室消防管道安装； 8、南侧室外沟槽开挖； 9、报告厅砌体墙施工。 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 一层外墙面构造柱模板安装，一层空调风管安装 三层消防管道安装，三层水井水管安装 四层墙面线管二次开槽施工，四层外墙内保温板施工 五层桥架安装，五层消防管道安装，坡道处翻边模板安装 七层空调风管支架安装 地下室消防管道安装 报告厅砌体墙施工 |  |  |