华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC)项目

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积32493平方米，地上建筑面积约27793平方米，地下建筑面积约4700平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29%）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 尹晓东

跟踪时间：2024年12月01日--2024年12月08日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年12月02日 | 星期一 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 一、施工进展： - 1、参加每周监理例会。 - 2、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； - 3、一层外墙面构造柱混凝土浇筑，一层空调风管安装； - 4、二层消防管道安装； - 5、三层空调风管安装； - 6、四层墙面线管二次开槽施工； - 7、五层桥架安装，五层消防管道安装，坡道处翻边模板安装及混凝土浇筑； - 8、六层空调风管支架安装； - 9、南侧室外沟槽回填，砖砌井砌筑中； - 10、报告厅砌体墙施工； - 参加每周监理例会 - 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 - 一层外墙面构造柱混凝土浇筑，一层空调风管安装 - 二层消防管道安装 |  |  |
| - 三层空调风管安装 - 四层墙面线管二次开槽施工 - 五层坡道处翻边模板安装及混凝土浇筑 - 六层空调风管支架安装 - 南侧室外沟槽回填，砖砌井砌筑中 - 报告厅砌体墙施工 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年12月03日 | 星期二 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 一、施工进展： - 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； - 2、一层外墙面构造柱混凝土浇筑； - 3、二层外墙面构造柱钢筋绑扎模板制作； - 4、三层墙面抹灰拉毛； - 5、四层墙面线管二次开槽施工，管件敷设； - 6、五层墙面线管二次开槽施工； - 7、六层空调风管支架安装； - 8、七层消防管道支架安装中，桥架安装，墙面抹灰拉毛； - 9、报告厅砌体施工中。 - 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 一层外墙面构造柱混凝土浇筑 二层外墙面构造柱钢筋绑扎模板制作 三层墙面抹灰拉毛 四层墙面线管二次开槽施工，管件敷设 五层墙面线管二次开槽施工 六层空调风管支架安装 七层消防管道支架安装中，桥架安装，墙面抹灰拉毛 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年12月04日 | 星期三 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： - 1、南侧外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； - 2、一层坡道下部卫生间、新风机房砌体墙施工； - 3、一层~三层电井中竖向桥架安装； - 4、一层、二层外立面构造柱模板安装，部分构造柱正在浇筑混凝土； - 5、二层房间支架安装 - 6、三层、七层外墙内保温板上界面剂施工，部分区域界面剂施工完成后进行抹灰施工； - 7、三层中庭露台区域防水卷边保护层施工； - 8、四层线管安装； - 9、五层坡道处翻边混凝土模板拆除，五层桥架安装； - 10、六层消防管道、空调风管安装，六层电线电缆穿线管； - 11、七层消防管道安装； - 12、报告厅一层砌体墙施工。 - 南侧外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 - 一层砌体墙施工 - 一层~三层电井中竖向桥架安装 - 一层、二层外立面构造柱模板安装，部分构造柱正在浇筑混凝土 - 二层房间支架安装 - 三层、七层外墙内保温板上界面剂施工，部分区域界面剂施工完成后进行抹灰施工 - 三层中庭露台区域防水卷边保护层施工 - 四层线管安装 - 五层桥架安装 - 六层消防管道、空调风管安装 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年12月05日 | 星期四 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； 2、一层外墙面构造柱混凝土浇筑； 3、二层外墙面构造柱钢筋绑扎模板制作，墙面抹灰拉毛； 4、三层空调风管安装，中庭防水卷材施工中； 5、四层墙面线管二次开槽施工，风管安装中； 6、五层桥架安装及风管安装中； 7、六层空调风管支架安装； 8、七层消防管道支架安装中，桥架安装，墙面抹灰拉毛； 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 一层外墙面构造柱混凝土浇筑 二层外墙面构造柱钢筋绑扎模板制作，墙面抹灰拉毛 三层空调风管安装，中庭防水卷材施工中 四层墙面线管二次开槽施工，风管安装中 五层桥架安装及风管安装中 六层空调风管支架安装 七层消防管道支架安装中，桥架安装，墙面抹灰拉毛 屋面贴砖 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年12月06日 | 星期五 | 记录人：尹晓东、柳军 |
| - 施工进展： 1、外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装； 2、一层外墙面拉毛抹灰； 3、二层外墙面构造柱钢筋绑扎模板制作，墙面抹灰拉毛； 4、三层空调风管安装，中庭防水卷材施工完毕； 5、四层墙面线管二次开槽施工，预埋管件并穿线； 6、五层桥架安装及风管安装中； 7、六层空调风管支架安装； 8、七层消防管道支架安装中，桥架安装，墙面抹灰拉毛； 9、室外砌筑井抹灰，土方回填； 10、报告厅砌体施工，二构钢筋绑扎中。 外立面幕墙镀锌钢龙骨及铝型材安装 一层外墙面拉毛抹灰 二层外墙面构造柱钢筋绑扎模板制作，墙面抹灰拉毛 三层空调风管安装，中庭防水卷材施工完毕 四层墙面线管二次开槽施工，预埋管件并穿线 五层桥架安装及风管安装中 六层空调风管支架安装 七层消防管道支架安装中，桥架安装，墙面抹灰拉毛 室外砌筑井抹灰，土方回填 报告厅砌体施工，二构钢筋绑扎中 |  |  |