## 华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC )项目

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积 32493 平方米，地上建筑面积约27793 平方米，地下建筑面积约 4700 平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度 35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29 %）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2024年6月24日--2024年6月30日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年6月25日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展： 2. I-2区二层顶拱起梁钢筋制作安装、间距与图纸一致，幕墙预埋件安装； 3. II-1区二层顶板结构梁、板钢筋制作安装，镀锌钢管线安装； 4. II-1区二层顶翻边模板安装； 5. 多功能厅外脚手架及主体脚手架搭设。   微信图片_20240701145411 微信图片_202407011454112  拱起梁钢筋制作安装、间距与图纸一致  微信图片_20240701145417 微信图片_202407011454101  幕墙预埋件安装  微信图片_202407011454141 微信图片_202407011454151  结构梁板钢筋制作安装 镀锌钢管线安装  微信图片_202407011454191  多功能厅外脚手架及主体脚手架搭设 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年6月26日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：   1、3区土方回填；  2、多功能厅外脚手架及主体脚手架搭设；  3、II-1区二层顶翻边模板安装；  4、II-1区幕墙预埋件安装；  5、I-2区与I-1区中间一层顶板浇筑混凝土。  ffcdda2c5de6b114d33076b77f09485 005b7b8748eba5676dccd76127a39d5  土方回填  f72a7829ce5d52ae580e1e3ef523772  0f7c558248eba72d5f157c89e553c1b  多功能厅外脚手架及主体脚手架搭设  45752bc7402a969bc3efd6e58b2b603 88244772f7fe6f0fbbf5f12a22cd4ab | | |