华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超  盛昌

跟踪时间：2026年4月26日~2026年5月3日

跟 踪 周 报

| 工程名称：华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年5月3日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：湖北致中和建设工程有限公司 - 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司 - 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司 - 施工内容：1层楼梯间及中庭墙面涂料翻新;2-3层天地墙面翻新、门更换、窗帘换新、电气、给排水改造;屋面墙顶面涂料翻新等。 - 合同金额：565000.00元 人民币（大写）：伍拾陆万伍仟元整；暂列金额（不含税）：10000.00元 人民币（大写）：壹万元整；专业工程暂估价（不含税）：15000.00元 人民币（大写）：壹万伍仟元整。 - 6.合同工期：21天。 - 7.开工日期：2026年 4月 26 日 - 施工进展： - 地面保护； - 门窗拆除； - 隔断拆除； - 3层走廊墙纸拆除； - 腻子铲除； - 墙体拆除； - 地砖拆除； - 抹灰层局部铲除； - 空调机位排水管道维修。 - 现场抽检： - 1、构造柱拆除测量。 - 现场记录： - 地面保护 - 二层门锁拆除 - 三层门拆除 - 空调机位检修门拆除 - 隔断拆除 - 墙纸拆除 - 腻子铲除 - 墙体拆除 - 地砖拆除 - 抹灰层铲除 - 空调机位排水管维修 - 拆除构造柱测量 |  |  |