								

华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超  盛昌
跟踪时间：2026年5月4日~2026年5月10日


跟 踪 周 报
	工程名称：华中农业大学老人文楼附楼室内局部维修工程

	日期：2026年5月10日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：湖北致中和建设工程有限公司
2. 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司
3. 监理单位：湖北华隆工程管理有限公司
4. 施工内容：1层楼梯间及中庭墙面涂料翻新;2-3层天地墙面翻新、门更换、窗帘换新、电气、给排水改造;屋面墙顶面涂料翻新等。
5. [bookmark: _GoBack]合同金额：565000.00元 人民币（大写）：伍拾陆万伍仟元整；暂列金额（不含税）：10000.00元 人民币（大写）：壹万元整；专业工程暂估价（不含税）：15000.00元 人民币（大写）：壹万伍仟元整。
6.合同工期：21天。
7.开工日期：2026年 4月 26 日 
2、 施工进展：
1、 吊顶拆除；
2、 灯具拆除；
3、 墙面腻子铲除；
4、 墙面粉刷层修补；
5、 二层房间墙面腻子零星点补，刷油漆；
6、 空调机位空调机位检修口、门窗洞口砌砖封堵；
7、 空调机位做防水；
8、 地台面贴砖；
9、 墙面刮腻子；
10、 公共区吊顶安装；
11、 墙面开槽布线；
12、 灯具安装；
13、 插座更换。
3、 现场抽检：
1、 空调检修口尺寸测量；
2、 灯具品牌；
3、 地砖品牌；
4、 铝方通测量；
5、 墙面涂料品牌；
6、 插座品牌。
4、 现场记录：
吊顶拆除
[image: IMG_20260506_170346483][image: IMG_20260510_164943396]
灯具拆除
[image: IMG_20260506_171057206][image: IMG_20260507_153325620]
墙面腻子铲除
[image: IMG_20260507_153116331][image: IMG_20260509_154634694]
粉刷层修补
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墙面刷油漆
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砌砖封堵
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空调机位做防水
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地台面贴砖
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墙面刮腻子
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公共区吊顶安装
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墙面开槽布线
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灯具安装
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插座更换
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空调检修口
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灯具
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地砖（地台面、零星修补使用）
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铝方通
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墙面涂料品牌
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插座品牌
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