

华中农业大学人文楼周边环境提升工程


跟

踪

周

报








跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年9月28日~2026年10月11日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文楼周边环境提升工程 

	日期：2026年10月11日
	星期日
	记录人：位艳

	
1、 工程概况：
（一）华中农业大学人文楼周边环境提升工程 
1. 施工内容：华中农业大学人文楼周边环境提升工程基础处理、园建道路等工程 
2. 施工单位：湖北国创道路工程有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. [bookmark: _GoBack]本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2895000   （人民币  贰佰捌拾玖万伍仟元整  ），其中暂列金¥ 161000   （人民币 壹拾陆万壹仟元整   ）。
5. 合同工期：60日历天
（二）华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
1. 施工内容：本项目为华中农业大学人文楼周边环境提升（景观）改造工程，主要实施内容包含人文楼周边拆除工程、绿化工程、给排水工程、强弱电工程及相关配套附属工程
2. 施工单位：武汉市格韵园林有限公司
3. 监理单位： 湖北华隆工程管理有限公司 
4. 本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥1020000.00 元（人民币壹佰零贰万元整），其中暂列金 ¥64000.00 元（人民币陆万肆仟元整）（不含税）。
5. 合同工期：45日历天

2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
（1） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程
1、北面停车位基础碎石摊铺及混凝土浇筑
2、停车位植草砖铺设
3、机动车道、非机动车道基础碎石摊铺及混凝土浇筑及路缘石安装
4、人行道挖基槽土方
施工照片
[image: IMG_20260929_074729179][image: img_20260929_074414243]
北面停车位基层厚度测量
[image: IMG_20260930_163757112][image: img_20260930_163738623]
停车位植草砖铺设
[image: IMG_20261002_152219720][image: IMG_20261004_155104470][image: IMG_20261004_155102814][image: IMG_20261008_172040502]
机动车道碎石摊铺
[image: img_20261004_154731283]
非机动车道碎石层混凝土厚度测量
[image: IMG_20261007_112142548]
路缘石安装
[image: IMG_20261009_111625413]
机动车道钢筋混凝土浇筑
[image: IMG_20261009_112247814][image: IMG_20261009_113148322][image: img_20261010_095611156]
非机动车道混凝土厚度测量
[image: img_20261010_095954341]
人行道基槽开挖
[image: img_20261007_112046485]
（2） 华中农业大学人文楼周边环境提升工程（景观）
未施工

材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）




四、其他：（若有）
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