华中农业大学人文社科楼报告厅精装修及设备安装工程合同

施

工

阶

段

跟

审

日

志

（第20期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

项目组长：詹卫军

跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖

跟踪时间：2025年10月6日-2025年10月12日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、承包单位：中孚泰文化建筑股份有限公司

3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司

4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司

5、合同金额：合同金额 10014078.38元，其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）玖万柒仟叁佰壹拾伍元柒角柒分 (¥ 97315.77元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）贰佰零壹万玖仟壹佰伍拾贰元伍角陆分(¥2019152.56元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）肆拾伍万元整 (¥ 450000.00元)；（4）暂列金额：

人民币（大写）伍拾伍万元整 (¥ 550000.00元)。

6、工程内容：负一层、一层及二层，具体建设内容如下：负一层：报告厅辅助用房、公共走道、卫生间、弱电间、进线间等；一层：管理室、门卫房、休息室、 更衣室、贵宾休息室、卫生间、门厅及走道、报告厅、声闸房等；二层：卫生间、公共走道、声控室、报告厅夹层。

7、合同工期：90日历天。

二、上周进度完成情况（附图）

- 报告厅楼梯间标识标牌安装，卫生间小便斗隔断板安装，卫生间台盆安装（品牌为美标），卫生间银镜基层胶合板安装，圆柱不锈钢踢脚线安装，二层观影台木栏杆扶手安装，楼梯间墙面木饰面板安装，二层出风口百叶安装，屋面层配电间配电柜安装，出屋面石材铺装，台阶汀步安装，楼梯间吸顶灯安装中，电井穿线，配电箱安装，走道隐形消防门腻子粉刷，办公室房间内筒灯及出风口安装，走道钢制防火门安装，楼梯间墙面腻子乳胶漆粉刷，实木门门套安装防撞条，走道金属踢脚线安装，楼梯下部仿木纹铝方通安装，墙面消防报警器安装，楼梯栏杆木纹扶手安装，仿木纹钢质防火门安装（带观察窗），大厅墙面GRG墙面贴仿木纹车贴，仿木纹钢制防火门安装，楼梯底口墙砖安装，实木门门锁安装，走道天棚监控安装（监控品牌为海康威视），卫生间墙面开关安装，卫生间地面填缝、墙面砖填缝，卫生间不锈钢门套安装，走道推拉窗安装，大厅墙面走道不锈钢踢脚线安装，仿木纹钢制防火门框安装。

- 报告厅仿木纹钢制防火门框安装；

- 报告厅大厅墙面走道不锈钢踢脚线安装；

- 报告厅走道推拉窗安装；

- 报告厅卫生间不锈钢门套安装；

- 报告厅卫生间墙面砖填缝；

- 报告厅卫生间地面填缝；

- 报告厅卫生间墙面开关安装；

- 报告厅走道天棚监控安装（监控品牌为海康威视）；

- 报告厅实木门门锁安装；

- 报告厅楼梯底口墙砖安装；

- 报告厅仿木纹钢制防火门安装；

- 报告厅大厅墙面GRG墙面贴仿木纹车贴；

- 报告厅仿木纹钢质防火门安装（带观察窗）；

- 报告厅楼梯栏杆木纹扶手安装；

- 报告厅墙面消防报警器安装；

- 报告厅楼梯下部仿木纹铝方通安装；

- 报告厅走道金属踢脚线安装；

- 报告厅实木门门套安装防撞条；

- 报告厅楼梯间墙面腻子乳胶漆粉刷；

- 报告厅走道钢制防火门安装；

- 报告厅办公室房间内筒灯及出风口安装；

- 报告厅走道隐形消防门腻子粉刷；

- 报告厅电井穿线，配电箱安装；

- 报告厅楼梯间吸顶灯安装中；

- 报告厅出屋面石材铺装，台阶汀步安装；

- 报告厅屋面层配电间配电柜安装；

- 报告厅二层出风口百叶安装；

- 报告厅楼梯间墙面木饰面板安装；

- 报告厅二层观影台木栏杆扶手安装；

- 报告厅圆柱不锈钢踢脚线安装；

- 报告厅卫生间银镜基层胶合板安装；

- 报告厅卫生间台盆安装（品牌为美标）；

- 报告厅卫生间小便斗隔断板安装；

- 报告厅楼梯间标识标牌安装；

- 下周进度计划：

- GRG造型板仿木纹车贴安装，墙面管线穿线，天棚灯具安装，出屋面铜管安装焊接外机及桥架安装，钢制防火门及固定扇玻璃窗安装。

- 预算与实际施工做法变化对比分析

| 编号 | 名称 | 图纸做法 | 现场做法 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 构造做法 | 构造做法 | 达 标:√ 不达标:× |
| 地面 1 | 地砖楼面 | 1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 2、20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(一层防潮层,甲方特殊需求确定,如有地下一层可不需要); 4、刷界面剂一道、 5、原建筑地面清理、 | 1、10厚地砖铺实拍平（瓷砖厚度9.7mm）,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;（美缝现场已施工） 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 2、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;（未施工找平层，结合层一步到位共计厚度为49mm） 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(一层防潮层,甲方特殊需求确定,如有地下一层可不需要);（首层地面未施工） 4、刷界面剂一道（未施工，在原结构面上直接做的结合层） 5、原建筑地面清理、 | × |
| 地面 2 | 地砖楼面 | 1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、刷界面剂一道、 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 5、5mm厚橡塑复合隔声垫,(有隔声需求房间增加); 6、LC10轻骨料混凝土填充(有结构降板时增加,厚度由结构降板高度确定) 7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | 1、10厚地砖铺实拍平（瓷砖厚度9.7mm）,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求;（楼梯间美缝现场暂未施工） 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、刷界面剂一道、 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层;（未施工找平层，结合层一步到位共计厚度为49mm） 5、5mm厚橡塑复合隔声垫,(有隔声需求房间增加); 6、LC10轻骨料混凝土填充(有结构降板时增加,厚度由结构降板高度确定) 7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干;（未用清水冲洗） | × |
| 地面 3 | 地砖 (下沉有水区域) | 1、10厚防滑地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、1.5厚聚氨酯防水涂料一道,遇墙上翻500; 4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%,最薄处30厚,四周抹小八角; 5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%坡,坡向地漏; 6、0.7MM厚聚乙烯丙纶防水卷材一道,上翻500; 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干,刷界面剂一道; | 1、10厚防滑地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、1.5厚聚氨酯防水涂料一道,遇墙上翻500;（瓷砖以上高度450mm） 4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%,最薄处30厚,四周抹小八角; 5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%坡,坡向地漏; 6、0.7MM厚聚乙烯丙纶防水卷材一道,上翻500;（现场上翻高度为600mm） 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干,刷界面剂一道;（未用清水冲洗） | √ |
| 地面4 | 地砖 (有水区域) | 1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 6、1.5厚聚氨酯防水涂料至墙边500mm高; 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 3、刷界面剂一道、 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | 1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 6、1.5厚聚氨酯防水涂料至墙边500mm高;（现场测量600mm高） 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 3、刷界面剂一道（未粉刷） 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; |  |
| 地面5 | 地胶 | 1、4mm厚地胶 ; 2、5mm厚地胶粘接剂; 3、5mm厚自流平找平层; 4、30/35mm厚1:3水泥砂浆找平层; 5、5mm厚橡塑复合隔声垫,(有隔音需求房间增加); 6、刷界面剂一道; 7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | 4、30/35mm厚1:3水泥砂浆找平层; 5、5mm厚橡塑复合隔声垫,(有隔音需求房间增加);（现场未施工） 6、刷界面剂一道;（现场未施工） 7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; |  |
| 地面6 | 防静电架空地板 | 1、120~300高金属可调节支架架空防静电地板(由专业厂家施工) 2、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | 1、120~300高金属可调节支架架空防静电地板(由专业厂家施工)【架空高度250mm，地板尺寸600*600*地板厚度8.311，横向龙骨25*20*0.723mm】 2、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; |  |
| 墙 1 | 无机涂料 | 1, 涂饰面第二遍无机涂料; 2, 涂饰面无机涂料; 3, 涂饰底涂料; 4, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平; 5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道; 6, 墙面清理干净,满涂界面剂 | 1, 涂饰面第二遍无机涂料; 2, 涂饰面无机涂料; 3, 涂饰底涂料; 4, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平; 5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道; （交界处挂网已施工） 6, 墙面清理干净,满涂界面剂（现场仅保温板区域施工，其他区域未施工界面剂） | × |
| 墙 2 | 墙砖 (无水区域) | 1、10~12mm厚面砖,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求 2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴 3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整) 4、刷界面剂一遍 5、建筑抹灰层 6、原建筑墙体 | 1、10~12mm厚面砖,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求 2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴 3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整) 4、刷界面剂一遍（现场仅保温板区域施工，其他区域未施工界面剂） 5、建筑抹灰层 6、原建筑墙体 | × |
| 墙3 | 墙砖 (有水区域) | 1、10~12mm厚面砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求 2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴 3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整) 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,转角处加涂, (洗手台处做1200mm高,其它部位做500mm高,淋浴间做到天花吊顶高度); 5、刷界面剂一遍 6、建筑抹灰层 7、原建筑墙体 | 1、10~12mm厚面砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求 2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴 3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整) 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,转角处加涂, (洗手台处做1200mm高,其它部位做500mm高,淋浴间做到天花吊顶高度); （高度统一为600mm） 5、刷界面剂一遍 6、建筑抹灰层 7、原建筑墙体 |  |
| 墙4 | 石材干挂 | 1、25mm厚石材,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求 2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按石板尺寸确定,M8不锈钢背栓挂件固定石材; 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆; 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定; 5、原建筑墙体 | 1、25mm厚石材,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求（现场测量石材厚度为23.154mm） 2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按石板尺寸确定,M8不锈钢背栓挂件固定石材;（与图纸一致） 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;（焊点防锈漆已粉刷） 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;（与图纸一致） 5、原建筑墙体 | × |
| 墙5 | 瓷砖干挂 | 1、12mm厚瓷砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求 2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖; 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆; 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定; 5、原建筑墙体 | 2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖; 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆; 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定; 5、原建筑墙体 |  |
| 墙6 | 木纹铝单板 | 1、密拼,2.5mm厚木纹铝单板,配套铝角码固定 2、铝单板专用卡件,用六角自钻自攻螺丝与30×30×3mm热镀锌矩管固定; 3、横向30×30×3mm热镀锌矩管与竖向30*30*3mm矩管焊接,焊接点满焊刷防锈漆; 4、墙面M12穿墙螺栓与L30*3mm铝合金角码固定 5、原建筑墙体 | 1、密拼,2.5mm厚木纹铝单板,配套铝角码固定（铝板厚度现场测量为2.436mm） 2、铝单板专用卡件,用六角自钻自攻螺丝与30×30×3mm热镀锌矩管固定;（与图纸一致） 3、横向30×30×3mm热镀锌矩管与竖向30*30*3mm矩管焊接,焊接点满焊刷防锈漆;（与图纸一致） 4、墙面M12穿墙螺栓与L30*3mm铝合金角码固定（与图纸一致） 5、原建筑墙体 |  |
| 墙7 | 木饰面 护墙板 | 1、8mm厚木饰面/护墙板粘贴固定 2、12mm厚阻燃板基层 3、9mm厚阻燃板开条找平 4、建筑抹灰层 5、原建筑墙体 | 1、8mm厚木饰面/护墙板粘贴固定（与图纸一致） 2、12mm厚阻燃板基层（与图纸一致） 3、9mm厚阻燃板开条找平（与图纸一致） 4、建筑抹灰层 5、原建筑墙体 |  |
| 墙8 | 木纹条形吸音板 | 1、木纹条形吸音板枪钉固定在阻燃板上 2、12mm厚100mm宽阻燃基层板横向开条固定 2、满填50mm厚吸音棉 3、40*40*3竖向热镀锌方通@≤1000mm(两侧使用L40*4铝角码焊接固定,角码一侧使用 M10膨胀螺栓与墙体固定) 4、建筑抹灰层 5、原建筑墙体 | 1、木纹条形吸音板枪钉固定在阻燃板上（与图纸一致） 2、12mm厚100mm宽阻燃基层板横向开条固定（与图纸一致） 2、满填50mm厚吸音棉（现场测量为50mm厚） 3、40*40*3竖向热镀锌方通@≤1000mm(两侧使用L40*4铝角码焊接固定,角码一侧使用（现场测量为40*40*2.71mm） M10膨胀螺栓与墙体固定) 4、建筑抹灰层 5、原建筑墙体 |  |
| 墙9 | 墙布 | 1、墙布饰面,墙布专用胶一道。 2, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平; 3, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道; 4, 墙面清理干净,满涂界面剂 | 3, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道; 4, 墙面清理干净,满涂界面剂（界面剂未施工） | × |
| 墙10 | 布面硬包 | 1、布面扪皮,12mm密度板基层,枪钉固定 2、12mm厚阻燃板基层 3、9mm厚阻燃板开条找平 4、建筑抹灰层 5、原建筑墙体 | 未施工，持续跟进中 |  |
| 墙11 | 铝板 | 1、密拼,2.5mm厚铝板,加强筋、螺栓与铝板电焊连接,挂于铝板专用卡件上; 2、铝板专用卡件,用六角自钻自攻螺丝与50×50×5mm热镀锌矩管固定; 2、横向50×50×5mm热镀锌矩管与竖向矩管焊接; 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆; 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定; 5、原建筑墙体 | 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;（与图纸设计一致） 5、原建筑墙体 |  |
| 天 1 | 纸面石膏板吊顶 无机涂料 | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮腻子二遍磨平; 3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 4、9.5厚纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。 5、9.5厚纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200, 螺钉离板边长边≥10,短边≥15 6、60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm, 横撑可上人龙骨中距900mm 7、φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆, | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮腻子二遍磨平; 3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角（护角已施工） 4、9.5厚纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。 5、9.5厚纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200, 螺钉离板边长边≥10,短边≥15（现场仅施工单层石膏板） 6、50型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,（龙骨为50系列） 横撑可上人龙骨中距900mm（与图纸设计一致） 7、φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆,（与图纸设计一致） | × |
| 天2 | 防水石膏板吊顶 防水无机涂料 | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮腻子二遍磨平; 3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 4、9.5厚防水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。 5、9.5厚防水纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200, 螺钉离板边长边≥10,短边≥15 6、50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm, 7、φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆, | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮腻子二遍磨平; 3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 4、9.5厚防水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。 5、9.5厚防水纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200, 螺钉离板边长边≥10,短边≥15 6、50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm, 7、φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆, |  |
| 天3 | 铝方通 | 1、铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护(方通上方顶部喷深灰色 无机涂料); 2、装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装; 3、根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上; 4、安装C50轻钢主龙骨,主龙骨间距≤1200; 5、Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900; | 2、装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装; 3、根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上; 4、安装C50轻钢主龙骨,主龙骨间距≤1200; 5、Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900; |  |
| 天4 | 原顶无机涂料 | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 3、刷涂饰无机底涂料一遍 2、刮腻子二遍磨平; 7、钢筋混凝土板底清理干净 | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 3、刷涂饰无机底涂料一遍 2、刮腻子二遍磨平; 7、钢筋混凝土板底清理干净 | √ |
| 天5 | 高晶板 | 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净; 2、M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉杆与钢筋混凝土板固定; 3、U型轻钢主龙骨38*12*1.0厚,找平后连接主龙骨与M8吊杆; 4、C50轻钢主龙骨,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内; 5、v型轻钢次龙骨,中距600; 6、600*600/600*1200高晶板; | 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净; 2、M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉杆与钢筋混凝土板固定;（与图纸一致） 3、U型轻钢主龙骨38*12*1.0厚,找平后连接主龙骨与M8吊杆;（与图纸一致） 4、C50轻钢主龙骨,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内;（与图纸一致） 5、v型轻钢次龙骨,中距600; 6、600*600/600*1200高晶板; |  |
| 天6 | 铝金属板 | 1. 钢筋混凝土结构楼板; 3. Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部用M8膨胀螺栓与楼板固定, 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层吊牢; 4. 安装C60轻钢主龙骨(可上人),间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平; 5. 钩挂式Z型龙骨,间距同铝板规格尺寸,用配套吊件与主龙骨联接(加防风扣); 6. 铝板颜色及质感详见材料样板。 | 未施工，持续跟进中 |  |
| 天7 | 铝扣板 | 1、钢筋硂板底面清理干净 ; 2、Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定; 3、安装C50轻钢主龙骨,间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平; 4、铝合金扣板配套的暗架龙骨,间距≤600mm,用十字连扣与主龙骨联接; 5、铝扣板吊顶,规格600*600mm/300*600mm。 | 1、钢筋硂板底面清理干净 ; 2、Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定; 3、安装C50轻钢主龙骨,间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平; 4、铝合金扣板配套的暗架龙骨,间距≤600mm,用十字连扣与主龙骨联接; 5、铝扣板吊顶,规格600*600mm/300*600mm。 |  |
| 踢脚1 | 不锈钢踢脚 | 1、基层清理修补,超厚处理剔凿修补平整. 2、界面剂一道 3、12mm厚玻镁板基层 4、1.2mm厚不锈钢踢脚线安装; | 1、基层清理修补,超厚处理剔凿修补平整. 2、界面剂一道 3、12mm厚玻镁板基层（现场未施工） 4、1.2mm厚不锈钢踢脚线安装;（现场厚度为0.428mm） | × |

- 存在的问题及建议

| 序号 | 类型及名称 | 问题描述 | 施工位置 | 图纸做法 | 取证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走道、公区等 各区域石膏板吊顶龙骨问题 | 图纸做法：60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm, 现场施工：50系列龙骨，骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm, | 走道、公区等 各区域石膏板吊顶 |  | 2025年7月4日 |
| 2 | 报告厅石膏板品牌问题 | 合同要求：可耐福（可耐福产品系）、圣戈班杰科 （杰科产品系）、优时吉博罗（顶诺产品系）、龙牌 现场施工为：泰山牌耐水石膏板 | 首层卫生间吊顶 |  | 2025年7月4日 |
| 3 | 报告厅石膏板厚度问题 | 图纸设计为：9.5mm石膏板 现场施工为：8.947mm石膏板 | 首层卫生间吊顶 |  | 2025年7月4日 |
| 4 | 报告厅卫生间防水问题 | 图纸设计为：3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500; 现场施工为：丙纶防水翻遍500mm | 首层卫生间 |  | 2025年7月9日 |
| 5 | 报告厅墙面水泥砂浆厚度问题 | 图纸设计为：5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道; 现场施工为：10mm厚水泥砂浆 | 大厅墙面 |  | 2025年7月9日 |
| 6 | 卫生间珍珠岩回填 | 图纸设计为：填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%%%坡,坡向地漏; 现场施工为：珍珠岩回填 | 首层卫生间 |  | 2025年7月15日 |
| 7 | 天棚转换成角钢厚度 | 图纸设计为：L50*5mm热镀锌角钢@1100 现场施工为：L50*3.555mm热镀锌角钢 | 大厅顶面 |  | 2025年7月17日 |
| 8 | 卫生间结合层厚度 | 图纸设计为：10厚地砖+20厚水泥砂浆 现场施工为：10+45=55mm厚 | 首层卫生间 |  | 2025年7月28日 |
| 9 | 天棚铝格栅吊顶厚度问题 | 图纸设计为：200*100*2.5mm厚铝合金格栅 现场施工为：200*100*3.2mm厚铝合金格栅 | 外廊区域 |  | 2025年7月29日 |
| 10 | 墙面吸音棉木隔板 | 图纸设计为：12mm厚100宽阻燃板基层 现场施工为：12mm后96宽阻燃板基层 | 大厅墙面 |  | 2025年8月1日 |
| 11 | 墙面吸音棉厚度问题 | 图纸设计为：50mm厚玻璃丝绵 现场施工为：54mm岩棉 | 大厅墙面 |  | 2025年8月5日 |
| 12 | 墙面龙骨厚度问题 | 图纸设计为：配套干挂件 ,用六角自钻自攻螺丝与50*50*5mm热镀锌方通固定; 现场施工为：50*50*3.1mm镀锌方管 | 大厅墙面 |  | 2025年8月7日 |

- 跟踪关注：

- 1.吊顶及墙面面层施工材质厚度问题；

- 2.卫生间洁具、管材品牌问题；

- 3.地面及天棚材质厚度及品牌问题；

- 4.空调室外机品牌规格；

中正信咨询集团有限公司

2025年10月16日