华中农业大学人文社科楼报告厅精装修及设备安装工程合同

施

工

阶

段

跟

审

日

志

（第8期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

项目组长：詹卫军

跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖

跟踪时间：2025年7月7日-2025年7月13日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、承包单位：中孚泰文化建筑股份有限公司

3、监理单位：中冶南方武汉工程咨询管理有限公司

4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司

5、合同金额：合同金额 10014078.38元，其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）玖万柒仟叁佰壹拾伍元柒角柒分 (¥ 97315.77元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）贰佰零壹万玖仟壹佰伍拾贰元伍角陆分(¥2019152.56元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）肆拾伍万元整 (¥ 450000.00元)；（4）暂列金额：

人民币（大写）伍拾伍万元整 (¥ 550000.00元)。

6、工程内容：负一层、一层及二层，具体建设内容如下：负一层：报告厅辅助用房、公共走道、卫生间、弱电间、进线间等；一层：管理室、门卫房、休息室、 更衣室、贵宾休息室、卫生间、门厅及走道、报告厅、声闸房等；二层：卫生间、公共走道、声控室、报告厅夹层。

7、合同工期：750日历天。

二、上周进度完成情况（附图）

- 大厅吊顶边吊基层板安装、墙面龙骨焊接（龙骨尺寸测量为角钢40*40*3.356mm、方管40*40*2.899mm）、墙面管线敷设、二层走道天棚龙骨施工（首层大厅天棚面龙骨安装，龙骨尺寸为50mm系列）、报告厅室外台阶石材铺装、顶面天棚风管安装、报告厅大厅顶面石膏板基层安装（石膏板基层品牌为泰山牌耐水石膏板，厚度为8.947mm）、室外坡道石材铺装、入口大厅天棚面石膏板基层出风口开洞、报告厅顶面风管包覆。

- 大厅吊顶边吊基层板安装中；

- 墙面龙骨焊接中；

- 房间内边吊木基层安装中;

- 首层吊顶天棚龙骨施工中；

- 报告厅走道顶面天棚龙骨安装中；

- 报告厅走道风管安装中；

- 报告厅出屋面桥架支架安装中；

- 报告厅楼梯间应急疏散及楼层标识标牌安装中；

- 报告厅仿木纹钢质防火门安装中；

- 卫生间丙纶防水施工，防水高度测量为500、600mm；

- 报告厅首层大厅墙面腻子及砂浆施工（砂浆层厚度为10mm）；

- 报告厅砂浆抹灰层厚度测量为10mm（图中测量总宽度200mm砌体+10mm+10mm抹灰共计220mm）；

- 卫生间防水闭水试验；

- 报告厅首层大厅喷淋下喷安装中；

- 报告厅仿木纹钢质门框安装中；

- 报告厅墙面腻子粉刷；

- 走道石膏板基层安装中；

- 预算与实际施工做法变化对比分析

| 编号 | 名称 | 图纸做法 | 现场做法 | 达 标:√ 不达标:× |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 1 | 地砖楼面 | 1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 2、70厚C20细石混凝土随捣随抹平(楼梯间无此层); 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(负一层防潮层,楼上除门厅地面,其余不需要); 4、刷界面剂一道、 5、原建筑地面清理、 |  |  |
| 地面 2 | 地砖楼面 | 1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 4、刷界面剂一道、 5、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | 1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 4、刷界面剂一道、 5、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | √ |
| 地面 3 | 石材楼面 | 1、20mm厚石材饰面,打磨抛光,结晶处理; 2、石材施工前需做好六面防浸透处理。 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层进行找平,表面撒干水泥粉, 10mm厚无碱水泥石材背面; 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料一道(楼下无地下层,需防潮); 5、刷界面剂一道、 6、原建筑地面清理、 |  |  |
| 地面4 | 地砖 (下沉有水区域) | 1、10厚防滑地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500; 4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%%%,最薄处30厚,四周抹小八角; 5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%%%坡,坡向地漏; 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | 3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500;（现场采用丙纶防水） 4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%%%,最薄处30厚,四周抹小八角; 5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%%%坡,坡向地漏; 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | × |
| 地面5 | 地砖 (有水区域) | 1、10厚地砖铺实拍平,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求; 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500; 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 3、刷界面剂一道、 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | 3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻500;（现场采用丙纶防水） 4、C20细石混凝土找平找坡层,坡度0.5%%%,最薄处30厚,四周抹小八角; 5、填充泡沫混凝土(厚度由降板确定)找0.5%%%坡,坡向地漏; 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; | × |
| 地面6 | 防静电架空地板 | 1、120~300高金属可调节支架架空防静电地板(由专业厂家施工) 2、钢筋混凝土楼板清理干净,防尘漆三遍; |  |  |
| 地面7 | 耐磨混凝土地面 | 1、面层:混凝土固化剂2道,固化后表面磨光(干磨) 100厚C25细石混凝土面层,强度达标后表面打磨或喷砂处理 2、结合层:界面剂1道 3、基层:地下室底板B1/现浇混凝土结构板,随捣随抹平 |  |  |
| 地面8 | 防火木地板 | 1、15mm厚防火木地板铺贴; 1、聚乙烯泡沫塑料衬垫; 2、20厚1:3水泥砂浆找平; 3、刷界面剂一道、 4、40厚C20细石混凝土填充层,中配双向中6中距150,随打随抹平; 5、5mm厚橡塑复合隔声垫; 6、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干; |  |  |
| 地面9 | 舞台专用木地板 | 1.22mm厚舞台专用地板,背面满刷木材防腐剂,木地板钉45°斜钉; 2.泡沫塑料衬垫; 3.20mm厚毛地板45斜铺,满刷防腐剂; 4.60*60*40mmm支撑木龙骨@400mm,表面刷木材防腐剂,用配套铆钉与地垄墙连接固定, 木龙骨上铺20厚60*60橡胶减震垫; 5.建筑新砌地垄墙,高580mm,间距400*400mm(做1.2厚聚氨酯防水涂料(防潮层),上翻300mm), |  |  |
| 墙 1 | 无机涂料 | 1, 涂饰面第二遍无机涂料; 2, 涂饰面无机涂料; 3, 涂饰底涂料; 4, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平; 5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道; 6, 墙面清理干净,满涂界面剂 | 1, 涂饰面第二遍无机涂料; 2, 涂饰面无机涂料; 3, 涂饰底涂料; 4, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平; 5, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道; 6, 墙面清理干净,满涂界面剂（未施工） | × |
| 墙 2 | 墙砖 (无水区域) | 1、10~12mm厚面砖,3mm宽美缝剂处理,颜色按设计要求 2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴 3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整) 4、刷界面剂一遍 5、建筑抹灰层 6、原建筑墙体 |  |  |
| 墙3 | 墙砖 (有水区域) | 1、10~12mm厚面砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求 2、5mm厚专用瓷砖胶粘贴 3、10mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(要求平整) 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,转角处加涂, (洗手台处做1200mm高,其它部位做500mm高,淋浴间做到天花吊顶高度); 5、刷界面剂一遍 6、建筑抹灰层 7、原建筑墙体 |  |  |
| 墙4 | 瓷砖干挂 | 1、12mm厚瓷砖,美缝剂勾缝处理,颜色按设计要求 2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖; 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆; 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定; 5、原建筑墙体 | 2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖;（50*50*4.701mm） 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;（竖向80*60*4.348mm） 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;（130*190*9.211mm） 5、原建筑墙体 | × |
| 墙5 | 木纹条形吸音板 | 1、木纹条形吸音板枪钉固定在阻燃板上 2、12mm厚100mm宽阻燃基层板横向开条固定 2、满填50mm厚吸音棉 3、40*40*3竖向热镀锌方通@≤1000mm(两侧使用L40*4铝角码焊接固定,角码一侧使用 M10膨胀螺栓与墙体固定) 4、建筑抹灰层 5、原建筑墙体 |  |  |
| 墙6 | 墙布 | 1、墙布饰面,墙布专用胶一道。 2, 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平; 3, 5厚粉刷石膏,水与石膏1:1.5中间压入耐碱网布一道; 4, 墙面清理干净,满涂界面剂 |  |  |
| 墙7 | 铝板 | 1、密拼,2.5mm厚铝板,加强筋、螺栓与铝板电焊连接,挂于铝板专用卡件上; 2、铝板专用卡件,用六角自钻自攻螺丝与60*30*3镀锌矩管固定; 2、横向60×30×3mm热镀锌方通@600mm与竖向方通焊接; 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆; 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定; 5、原建筑墙体 |  |  |
| 墙8 | 吸音板 条形扩散板 木纹膜GRG造型 | 1、吸音板/条形扩散板/木纹膜GRG造型密拼,固定于配套干挂件上; 2、配套干挂件 ,用六角自钻自攻螺丝与50*50*5mm热镀锌方通固定; 3、横向方通间填充50mm厚环保型玻璃丝棉48kg/m3,包无纺布一层,两侧钢丝网一层封闭 ; 4、横向50*50*5mm热镀锌方通@800mm与竖向方通焊接; 5、竖向80*60*5mm热镀锌方通与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆; 6、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定; 7、原建筑墙体 |  |  |
| 天 1 | 纸面石膏板吊顶 无机涂料 | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮腻子二遍磨平; 3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 4、9.5厚纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。 5、9.5厚纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200, 螺钉离板边长边≥10,短边≥15 6、60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm, 横撑可上人龙骨中距900mm 7、%%C8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆, | 5、9.5厚纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200, 螺钉离板边长边≥10,短边≥15 6、60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,（现场为50系列龙骨） 横撑可上人龙骨中距900mm 7、%%C8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆, | × |
| 天2 | 防水石膏板吊顶 防水无机涂料 | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 2、刮腻子二遍磨平; 3、孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 4、9.5厚防水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材。 5、9.5厚防水纸面石膏板,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200, 螺钉离板边长边≥10,短边≥15 6、50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm, 7、%%C8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆, |  |  |
| 天3 | 铝方通 | 1、铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护(方通上方顶部喷深灰色 无机涂料); 2、装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装; 3、根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上; 4、安装C50轻钢主龙骨,主龙骨间距≤1200; 5、Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900; | 4、安装C50轻钢主龙骨,主龙骨间距≤1200; 5、Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900; | √ |
| 天4 | 原顶无机涂料 | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 3、刷涂饰无机底涂料一遍 2、刮腻子二遍磨平; 7、钢筋混凝土板底清理干净 | 1、刷涂料三遍(一底、二面漆) 3、刷涂饰无机底涂料一遍 2、刮腻子二遍磨平; 7、钢筋混凝土板底清理干净 | √ |
| 天5 | 微孔铝板 | 1. 钢筋混凝土结构楼板; 3. Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部用M8膨胀螺栓与楼板固定, 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层吊牢; 4. 安装C50轻钢主龙骨,间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平; 5. 钩挂式Z型龙骨,间距同微孔铝板规格尺寸,用配套吊件与主龙骨联接(加防风扣); 6. 微孔铝板颜色及质感详见材料样板。 |  |  |
| 天6 | 白色GRG造型 | 1. 钢筋混凝土结构楼板; 3. Φ8镀锌成品螺杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部用M8膨胀螺栓与楼板固定, 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层吊牢; 4. 安装C60轻钢主龙骨(可上人),间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆联接后调平; 5. 钩挂式Z型龙骨,间距同白色GRG造型规格尺寸,用配套吊件与主龙骨联接(加防风扣); 6. 白色GRG造型材质详见材料样板。 |  |  |
| 踢脚1 | 不锈钢踢脚 | 1、基层清理修补,超厚处理剔凿修补平整. 2、界面剂一道 3、12mm厚玻镁板基层 4、1.2mm厚不锈钢踢脚线安装; |  |  |
| 踢脚2 | 面砖踢脚 | 1、基层清理修补,超厚处理剔凿修补平整. 2、界面剂一道 3、1:2.5水泥砂浆刮平划纹. 4、3mm厚素水泥粘贴 5、12mm厚面砖,美缝剂填缝 |  |  |
| 踢脚3 | 水泥砂浆踢脚 | 1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 |  |  |

- 存在的问题及建议

| 序号 | 类型及名称 | 问题描述 | 施工位置 | 图纸做法 | 取证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走道、公区等 各区域石膏板吊顶龙骨问题 | 图纸做法：60型系列轻钢龙骨(可上人)标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm, 现场施工：50系列龙骨，骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm, | 走道、公区等 各区域石膏板吊顶 |  | 2025年7月4日 |
| 2 | 门厅干挂墙面龙骨 | 图纸做法：2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖; 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆; 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定; 5、原建筑墙体 现场施工：2、横向50×50×5镀锌角钢与竖向矩管焊接,中距按瓷砖尺寸确定,M6不锈钢背栓挂件固定瓷砖;（50*50*4.701mm） 3、竖向80*60*5mm热镀锌矩管与钢板焊接(中距≤1200),焊接点满焊刷防锈漆;（竖向80*60*4.348mm） 4、墙面安装250*220*8mm热镀锌钢板,4M12x160化学螺栓固定,空心砌块墙体采用顶地固定;（130*190*9.211mm） | 门厅部分墙面 |  | 2025年7月4日 |

- 跟踪关注：

- 1.吊顶及墙面基层施工材质厚度问题；

- 2.地台砖砌体防水问题；

- 3.地面及天棚材质问题；

- 4.空调室外机品牌规格；

中正信咨询集团有限公司

2025年7月14日