华中农业大学

二次供水泵房及设备升级改造工程

施工阶段跟踪审计周报

（第14期）

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

项目组长：詹卫军

跟踪人员：柳军 尹晓东 郭靖

跟踪时间：2025年6月9日-2025年6月15日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司

3、施工单位：奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司

4、跟踪审计：中正信咨询集团有限公司

5、合同金额：合同金额为¥3150000.00元(人民币叁佰壹拾伍万元整)，其中暂列金¥68000.00元(人民币陆万捌仟元整)

6、工程概况：华中农业大学二次供水泵房及设备升级改造,具体以招标工程量清单为准

7、合同工期：工期 115 日历天。

二、上周进度完成情况（附图）

- 2.1、中心泵房：现场中心泵房东侧设备间坑地面瓷砖施工，盖板施工，水表材料进场施工，卫生清理施工，东水池进行池内临时接电，照明施工；脚手架搭设施工，风扇增氧；柱子顶面焊接施工，地面和墙面以及顶面进行不锈钢板满焊施工，柱子承台、柱面进行不锈钢板满焊施工，卫生清理施工。

- 2.2、西苑泵房：现场进行一楼地面进行瓷砖施工，卫生清理施工，构件拆除施工。

- 2.3、博园加压泵房：已完工。

- 西苑泵房地砖铺贴，水泥砂浆现场搅拌；

- 西苑泵房水泥为华新袋装；

- 西苑泵房地砖铺贴中；

- 西苑泵房瓷砖品牌为天美家华；

- 西苑泵房管道支架安装中；

- 西苑泵房地砖厚度测量为9.1mm；

- 西苑泵房供水设备调试运行；

- 西苑泵房多参数水质检测设备安装；

- 西苑泵房天棚管道支架安装；

- 中心泵房地砖已完工程成品保护；

- 中心泵房不锈钢盖板安装；

- 中心泵房墙面砖填缝；

- 中心泵房地砖铺贴；

- 中心泵房墙砖阳角条品牌为英腾尔修边线条；

- 中心泵房灯具安装中；

- 中心泵房水表到场准备安装；

- 中心泵房东水池不锈钢板焊接中；

- 下周施工进度计划：

- 3.1、中心泵房：竣工验收；

- 3.2、西苑泵房：竣工验收；

- 3.3、博园加压泵房：竣工验收。

中正信咨询集团有限公司

2025年6月16日