华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年8月11日~2025年8月17日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学生公寓硬件设施改造工程（一期） | | |
| 日期：2025年8月3日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：博3安装、装饰工程，博园7-15、荟园1-5栋维修工程；不限于拆除工程，给排水安装，电气安装，应急照明系统安装，弱电安装，火灾自动报警安装，消火栓系统安装，砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，幕墙工程，乳胶漆翻新、门窗维修、水电检修、床架更换维修及卫生间阳台防水维修等施工内容 2. 施工单位：武汉华宇达建设工程有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥4945882.31元（人民币肆佰玖拾肆万伍仟捌佰捌拾贰元叁角壹分），其中暂列金：无。  合同工程：60日历天   1. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   施工照片：  1、窗扇及玻璃安装；  2、卫生间窗侧油漆涂刷， 一层防盗网金属油漆涂刷  3、窗纱安装  4、花洒、楼梯栏杆安装  5、走道晾衣杆（钢丝绳+20不锈钢钢管）安装  IMG_20250812_140529797IMG_20250812_140611196  窗扇及玻璃安装  IMG_20250813_170342406IMG_20250813_170445604  卫生间窗侧油漆涂刷 一层防盗网金属油漆涂刷  img_20250812_141007282  窗纱安装  IMG_20250814_171504325IMG_20250814_171511488  花洒安装  IMG_20250812_145730243  楼梯栏杆安装img_20250814_170652512  走道晾衣杆（钢丝绳+20不锈钢钢管）安装  IMG_20250814_171851014IMG_20250814_172002060img_20250814_171946601  消防火灾报警控制器安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **IMG_20250812_135409441**  **img_20250812_135740133**  **四、其他：（若有）** | | |