**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年7月1日~2024年7月7日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年7月7日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司。 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 营养和设备研发中心：屋面檐口铝单板封口，墙面腻子施工,幕墙玻璃安装； 8. 科教成果展示厅：幕墙玻璃安装，卫生间吊顶安装，地砖铺贴，线管穿线，外墙砖勾缝； 9. 科研猪舍：给水管安装，墙面贴砖，室内墙面刮腻子，粪池pvc排风管安装、漏缝板安装，线管穿线； 10. 科教基地工作区：吊顶安装，室外散水、排水管施工，屋面排水管安装，给水管安装； 11. 隔离舍：走道墙裙面砖施工； 12. 环保中心：内外墙面粉刷； 13. 室外通道：基础梁浇筑； 14. 室外电缆沟：排管基础浇筑垫层，排管布放，混凝土包封； 15. 围墙：基础梁浇筑，墙体砌筑粉刷。   **后附图片**  **营养和设备研发中心屋面檐口铝单板：**  **IMG_20240704_120239875IMG_20240704_120149458**  **营养和设备研发中心墙面刮腻子：**  **IMG_20240704_120010338IMG_20240704_120035045**  **营养和设备研发中心幕墙玻璃安装：**  **IMG_20240704_115540913**  **科教成果展示厅幕墙玻璃安装：**  **IMG_20240702_083922966IMG_20240702_083935098**  **科教成果展示厅地砖：**  **IMG_20240703_095622035IMG_20240705_073903155IMG_20240707_074039856**  **科教成果展示厅卫生间吊顶：**  **IMG_20240703_095812483IMG_20240703_095821105**  **科教成果展示厅线管穿线：**  **IMG_20240702_083948438IMG_20240706_080709207IMG_20240707_074057174**  **科教成果展示厅外墙砖勾缝：**  **IMG_20240707_073951573IMG_20240707_074539449**  **科研猪舍养殖给水管：**  **IMG_20240702_084335278**  **科研猪舍墙面砖：**  **IMG_20240702_083113449IMG_20240702_084345458**  **科研猪舍粪池pvc排风管安装：**  **IMG_20240702_084331570**  **科研猪舍墙面腻子：**  **IMG_20240704_080450287IMG_20240707_075545781**  **科研猪舍粪池漏缝板安装：**  **IMG_20240705_073509399IMG_20240706_080035919**  **科研猪舍线管穿线：**  **IMG_20240705_073345104IMG_20240707_073434749**  **科教基地室外给水管、屋面排水管：**  **IMG_20240703_100810629IMG_20240703_100847118IMG_20240704_080224349**  **科教基地工作区吊顶：**  **IMG_20240706_081621924**  **科教基地室外排水沟垫层：**  **IMG_20240703_101519456IMG_20240704_080312501**  **科教基地室外散水：**  **IMG_20240707_075327389IMG_20240707_075332813IMG_20240707_075405250**  **隔离舍走道墙面贴砖：**  **IMG_20240702_101934343IMG_20240702_102008261**  **环保中心墙面抹灰：**  **IMG_20240702_101656012**  **室外通道基础：**  **IMG_20240707_073808735IMG_20240705_073810653IMG_20240706_080433684**  **接室外污水管安装**  **IMG_20240706_080156091IMG_20240706_080316822IMG_20240707_073604051**  **室外消防管、给水管安装**  **IMG_20240706_080423960IMG_20240707_073559234IMG_20240707_073723858IMG_20240707_074312740**  **电缆排管：**  **IMG_20240705_073612429IMG_20240705_074424254IMG_20240706_082104993IMG_20240707_073512141IMG_20240707_075442716**  **围墙：**  **IMG_20240703_094642899IMG_20240703_094858537IMG_20240707_073155502**   1. **其他（若有）**   铝扣板  IMG_20240706_081900150  室外消防管、给水管  IMG_20240707_073655872IMG_20240706_080923745IMG_20240706_080410939  接室外污水管  IMG_20240706_080906848 | | |