								

国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2024年8月19日~2024年8月25日

跟 踪 日 志
	工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目

	日期：2024年8月25日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。
2. 施工单位：中建建工建设有限公司
3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。
4. 合同工期：150天。
5. 开工时间：2023年12月22日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 洗消车间：吊顶安装；
2、 科研猪舍：风管安装；
3、 室外雨水：室外走廊贴地砖，消防设施安装；
4、 室外赶猪通道：纱窗框安装；
5、 室外道路：东侧道路绑扎钢筋，浇筑混个凝土。
后附图片
洗消车间吊顶：
[image: IMG_20240822_084326070]
科研猪舍风管安装：
[image: IMG_20240822_084000537][image: IMG_20240822_084007173]
道路雨水管：
[image: IMG_20240822_084913538][image: IMG_20240822_084945931]
赶猪通道沙窗框：
[image: IMG_20240822_084058297][image: IMG_20240822_084204395]
室外道路路沿石砌筑：
[image: IMG_20240822_084423139][image: IMG_20240823_081720291]
3、 材料抽验
路沿石
[image: IMG_20240822_084437020][image: IMG_20240822_084440160]
沙窗框
[image: IMG_20240822_084127736]
4、 [bookmark: _GoBack]其他
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