天惠楼1-4层维修改造工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年2月9日-3月8日

- 工程概况：

1、天惠楼1-4层维修改造工程，主要包括新增卫生间4个，重新敷设强弱电及安防系统，所有房间安装远传电表，恢复室内天花、地砖，安装灯具、窗纱、窗帘等施工。

- 2、施工单位：湖北鑫博宇建设工程有限公司

- 3、监理单位：湖北北宸监理工程咨询有限公司

- 4、合同金额： 1549000.00元，其中暂估价10000.00元。

- 5、该项目招标控制价：1888261.71 元，承包人报价浮动率应为[1－（1549000.00-10000.00）／（1888261.71-10000）]×100%=18.06%

- 6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》

- 7、材料价格采用2025年12月《武汉建设工程价格信息》

- 工程进展情况：

- 施工情况；

- 四楼墙面二遍腻子已完成；

- 三楼3月7日开始刮二遍腻子；

- 二楼二遍腻子己完成；

- 一楼开始第一遍腻子。吊顶主龙骨已完成；

- 所有强电己完成百分之80.卫生间水管二，三，四层已完成。

- 本周工作情况：

- 1、现场测量（开槽测量等）

- 2、梳理招标文件、投标文件品牌；

- 3、因春节停工约20天

- 4、罗列装饰跟踪要点等。

- 影像资料

- 卫生间水管安装

- 卫生间开槽

- 泡沫填缝剂

- 部分位置刮石膏

- 电缆进场（品牌：爱谱华顿）

- 电线进场安装（品牌：飞鹤）

- 吊顶内明配管施工

- 卫生间开槽测量