天惠楼1-4层维修改造工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年3月23日-3月29日

- 工程概况：

1、天惠楼1-4层维修改造工程，主要包括新增卫生间4个，重新敷设强弱电及安防系统，所有房间安装远传电表，恢复室内天花、地砖，安装灯具、窗纱、窗帘等施工。

- 2、施工单位：湖北鑫博宇建设工程有限公司

- 3、监理单位：湖北北宸监理工程咨询有限公司

- 4、合同金额： 1549000.00元，其中暂估价10000.00元。

- 5、该项目招标控制价：1888261.71 元，承包人报价浮动率应为[1－（1549000.00-10000.00）／（1888261.71-10000）]×100%=18.06%

- 6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》

- 7、材料价格采用2025年12月《武汉建设工程价格信息》

- 工程进展情况：

- 施工情况；

- 墙面二遍腻子已完成，刷乳胶漆；

- 卫生间防水施工完成；

- 卫生间回填完成；

- 卫生间贴砖完成；

- 防盗门安装完成；

- 吊顶施工完成60%；

- 所有强电己完成，卫生间水管已完成。

- 本周工作情况：

- 1、现场测量（卫生间防水测量、墙面贴砖测量、铝扣板测量、配电箱测量等）

- 2、梳理招标文件、投标文件品牌；

- 3、罗列装饰跟踪要点等。

- 影像资料

- 卫生间洗漱台聚氨酯施工测量

- 地面贴砖厚度测量

- 墙面贴砖厚度测量

- 吊杆测量

- 铝扣板吊顶安装测量

- 门安装完成

- 吊杆全部重新安装

- 开关插座安装（品牌：罗格朗）

- 灯具安装（品牌：欧普）

- 配电箱尺寸测量

- 元器件安装（品牌：德力西）

- 电能表安装（品牌：华邦 DTSDU866 型三相四线）

- 水表安装（品牌：埃美柯）

- 空调安装（品牌：格力）