华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2025.12.07～2025.12.13）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、临建办公板房、辅助功能板房、洗车棚、场区道路、围挡、垃圾池、消防水箱、加工场地硬化完成、加工棚完成2个；工人生活区完成。

- 2、基坑支护：边坡支护喷锚完成，坡顶挡水坎施工，标准化防护栏板安装完成，坡顶排水沟，基坑周沿消防水管、桥架完成。

- 3、基坑A区清槽及柱墩开挖完成，垫层完成，防水完成，基础底筋绑扎完成；B区清槽及柱墩开挖完成，垫层完成，防水保护层完成70%；C区换填土方外运完成；D区清槽、开挖、垫层浇筑完成40%。

- 三、现场施工情况：

- 1、A区基础钢筋绑扎。底筋间距为150*150mm，马凳筋间距为90*90cm。

- B区基础防水，防水卷材厚度为4mm，保护层混凝土厚度为50mm。

- 、

- D区清槽，基础垫层混凝土浇筑，基础砖胎膜。垫层厚度为100mm，砖胎膜厚度为200mm。

5、C区换填土方外运，换填部分持力层确认，换填混凝土浇筑

- 6、22-23/A-B轴、19-20/D-E轴换填工程量确认

7、钢筋、止水钢板、防水保护板原材进场。钢筋品牌为宝武集团鄂城钢铁有限公司，止水钢板宽300mm，防水保护板厚度为10mm。

7、19-21/A-C轴换填工程量确认。

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、清槽范围是否与图纸一致；

2、基础垫层厚度是否满足图纸要求；

3、防水做法是否与图纸一致；

4、换填部分工程量；

5、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2025年11月13日