华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.01.19～2026.01.25）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、A区筏板基础完成，地下室墙柱钢筋绑扎、模板安装完成，首层梁板模板安装、梁钢筋绑扎完成，首层板钢筋绑扎完成20%；

- 2、B区筏板基础、地下室墙柱钢筋绑扎、首层梁板模板安装完成；

- 3、C区筏板基础上层钢筋完成90%，南侧外墙插筋完成；

- 4、D区筏板基础钢筋绑扎、混凝土浇筑完成。

- 三、现场施工情况：

1、A区首层梁钢筋绑扎。

- B区地下室墙柱钢筋绑扎。

3、D区基础、地下室墙柱钢筋绑扎，模板安装，混凝土浇筑。

- 4、C区基础、地下室墙柱钢筋绑扎。基础钢筋间距为150*150mm。

- 5、换填部分工程量确认

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年01月25日