华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.01.05～2026.01.11）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、基坑A区筏板基础、地下室墙柱钢筋绑扎、首层梁板支模完成；

- 2、B区清槽及柱墩开挖、垫层、防水、筏板基础钢筋绑扎、防雷接地及预埋管道、筏板基础混凝土浇筑完成；

- 3、C区换填完成，基础防水完成；

- 4、D区清槽及柱墩开挖、垫层、防水完成，基础钢筋绑扎完成30%。

- 三、现场施工情况：

1、A区地下室墙柱钢筋绑扎，架体搭设，首层梁板支模。

2、B区基础钢筋绑扎，模板安装，混凝土浇筑。

- D区基础防水，基础钢筋绑扎。

- C区基础垫层混凝土浇筑，基础砖胎膜，基础防水。

5、基坑坡脚混凝土浇筑。

- 6、A区西侧场地平整，地面硬化。

四、接收、发出资料情况

1、图审版施工图纸（建筑、结构、水施、电施、暖施、人防）

五、跟踪关注

1、清槽范围是否与图纸一致；

2、基础垫层厚度是否满足图纸要求；

3、防水做法是否与图纸一致；

4、换填部分工程量；

5、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年01月11日