华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.09.28～2026.10.04）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
1、主体结构完成。
2、北塔一至五层二构砌体、ALC完成；六层二构完成95%、砌体完成、ALC完成95%;七层二构完成90%、砌体完成、ALC完成80%；八层二构完成60%、砌体完成、ALC完成60%；九层二构完成50%、砌体完成；屋面层砌体完成。
   3、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%、ALC完成65%；二层二构完成65%、砌体完成、ALC完成65%；三至四层二构砌体、ALC完成；五层二构砌体完成、ALC完成60%；六层二构完成90%、砌体完成，ALC完成90%；七层二构完成90%、砌体完成、ALC完成90%；八层二构完成65%、砌体完成、ALC完成65%。九层二构完成75%、砌体完成、ALC完成85%。
4、南塔屋面防水完成，北塔屋面防水完成40%。
5、一至六层喷淋管道安装完成，一至四层桥架安装完成，一至五层开槽配管完成，地下室至九层排风立管完成60%，一至九层管井PP风管完成。

三、现场施工情况：
1、北塔六至九层二构、砌体、ALC施工。
一至五层楼梯间填充墙满挂10*10mm镀锌钢丝网，走道砌体墙与混凝土相接处挂20*20mm镀锌钢丝网，宽度300mm，高度起始墙裙顶。
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首层管道施工
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二层ALC墙面石膏找平，混凝土柱、砌体墙未抹石膏，管道安装
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三层ALC墙面石膏找平，混凝土柱、砌体墙未抹石膏，管道安装
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四层管道安装
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五层ALC墙面石膏找平，混凝土柱、砌体墙未抹石膏，管道安装
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六层二构、ALC施工
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七层二构、ALC施工
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八层二构、ALC施工
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九层二构、砌体施工
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屋面层二构、砌体、防水施工
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屋面及屋面基础防水做法
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抽查无纺布宽度为770/1070mm
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2、 南塔五至九层二构、砌体、ALC施工。
三层ALC墙面石膏找平，混凝土柱、砌体墙未抹石膏
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配管开槽恢复表面挂玻璃纤维网格布
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四层ALC墙面石膏找平，混凝土柱、砌体墙未抹石膏，管道安装
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四层屋面基础钢筋绑扎、混凝土浇筑
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五层ALC施工，管道安装
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六层二构、ALC施工
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七层二构、ALC施工
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八层二构、ALC施工
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九层二构、ALC施工
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屋面层保温，XPS保温板厚度100mm。
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3、 地下室抹耐水腻子及防水砂浆。管道、桥架安装。
北塔地下室走道抹耐水腻子
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南塔地下室混凝土柱面、墙面、顶面抹耐水腻子，砌体墙抹水泥砂浆
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地下室桥架、管道安装
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。
5、装修做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
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