华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.04.13～2026.04.19）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至三层梁板完成，三层预制柱吊装、架体搭设完成，四层梁板模板安装完成；

- 2、南塔筏板基础至二层梁板完成，二层预制柱吊装、架体搭设完成，三层梁板模板安装完成，三层梁钢筋绑扎完成60%；

- 3、南塔裙房基础至二层梁板完成，二层预制柱吊装、架体搭设完成，三层梁板模板安装完成，三层梁钢筋绑扎完成40%；

- 4、地下室外墙基层处理完成，防水完成（试水区域除外）。

- 三、现场施工情况：

1、北塔三层梁板混凝土浇筑，三层架体搭设、预制柱吊装、墙柱钢筋绑扎，四层梁板模板安装。

抽查北塔三层2轴/G轴KZ1纵筋12根，箍筋间距100/200mm，符合设计。

- 2、南塔二层架体搭设、墙柱钢筋绑扎，三层梁板模板安装、梁钢筋绑扎。

- 抽查南塔二层12轴/B轴KZ11纵筋24根，箍筋间距100/200mm，符合设计。

- 抽查南塔a-B轴/a-1轴-a-2轴KL6侧面钢筋6根，箍筋共123根间距100/200mm。

- 抽查南塔二层12轴A-B轴YBZ19纵筋10根，箍筋间距120mm，符合设计。

- 抽查南塔二层12轴/A轴YBZ5纵筋22根，箍筋间距100mm，符合设计。

- 抽查南塔三层12轴/A-B轴KL5侧面钢筋6根，箍筋共30根。

- 抽查南塔三层14轴/B-C轴KL10侧面钢筋6根，箍筋共69根。

- 抽查南塔三层a-2轴/a-A轴-a-B轴KL38侧面钢筋6根，箍筋共87根。

3、南塔裙房三层梁板模板安装，三层梁钢筋绑扎。

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年04月19日