华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.04.20～2026.04.26）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至四层梁板完成；

- 2、南塔筏板基础至三层梁板完成，三层预制柱吊装完成，三层架体搭设完成60%，四层梁板模板安装完成20%；

- 3、南塔裙房基础至三层梁板完成，三层预制柱吊装完成；

- 4、地下室外墙基层处理完成，防水完成（试水区域除外）。

- 三、现场施工情况：

1、北塔四层梁板钢筋绑扎，混凝土浇筑。

抽查北塔四层6-7轴/H轴KL22箍筋共53根，间距100/150mm。

抽查北塔四层2轴/G-H轴KL1侧面钢筋6根，箍筋共46根，间距100/200mm。

抽查北塔四层3-4轴/F-G轴左下角板X方向钢筋共38根间距150mm，Y方向钢筋共15根间距200mm。

抽查北塔四层5-6轴/G-H轴左边板X方向钢筋66根间距170mm，Y方向钢筋15根间距200mm。

抽查北塔四层6-7轴/G轴KL23侧面钢筋6根，箍筋共62根，间距100mm。

抽查北塔四层7轴/G-H轴KL9下部钢筋4根，侧面钢筋4根，箍筋共64根，间距100/200mm。

抽查北塔四层6-7轴/G-H轴左边板X方向钢筋66根间距170mm，Y方向钢筋15根间距200mm。

抽查北塔四层2轴/G-H轴板负筋长度1000mm，4轴/F轴-L25板负筋长度2000mm，5轴/L25-轴板负筋长度1600mm。

- 2、南塔三层板钢筋绑扎、梁板混凝土浇筑，三层架体搭设，四层梁板模板安装。

- 抽查南塔三层17-18轴A-B轴左边板X方向钢筋共47根间距170mm，Y方向钢筋共15根间距200mm。

- 抽查南塔三层17轴/A-B轴KL16侧面钢筋4根，箍筋共49根，间距100/200m。

抽查南塔三层19-20轴/A-B左边板X方向钢筋共49根间距160mm，Y方向钢筋15根200mm。

- 3、南塔裙房三层板钢筋绑扎，混凝土浇筑。

- 抽查南塔裙房三层20-21轴/C-D轴左边板X方向钢筋共54根间距180mm，Y方向钢筋共17根间距200mm。

- 抽查19轴/C-D板负筋共51根，间距190mm，长度2100mm。

- 南塔裙房板面温度间距200*200mm。

- 抽查南塔裙房三层22轴/C-D轴板负筋共79根，间距120mm，长度2100mm。

- 抽查南塔裙房三层21-22轴/D轴板负筋共32根，间距190mm，长度2100mm。

- 抽查南塔裙房18轴/B-C轴L12箍筋共53根，间距100mm。

四、接收、发出资料情况

1、幕墙施工图及幕墙结构计算书纸质版。

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年04月26日