华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.04.27～2026.05.03）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至四层梁板完成；四层架体搭设、预制柱吊装完成，五层梁板模板安装完成；

- 2、南塔筏板基础至三层梁板完成，三层架体搭设、预制柱吊装完成，四层梁板模板安装、梁板钢筋绑扎完成；

- 3、南塔裙房基础至三层梁板完成，三层架体搭设、预制柱吊装完成，四层梁板模板安装、梁板钢筋绑扎完成；

- 4、地下室外墙基层处理完成，防水完成（试水区域除外）。

- 三、现场施工情况：

1、北塔四层架体搭设，五层梁板模板安装完成。

- 南塔四层梁、板钢筋绑扎。

抽查南塔四层16轴/C-D轴KL13侧面钢筋4根，箍筋共56根，间距100/200mm。

抽查南塔四层1/E轴-a-1轴/a-A轴KL2侧面钢筋6根，箍筋共50根，间距100/200mm。

抽查南塔四层13-14轴/A-B轴左边板X方向钢筋56根间距140mm，Y方向钢筋16根间距200mm。

抽查南塔四层15-16轴/A-B轴左边板X方向钢筋39根间距200mm，Y方向钢筋14根间距200mm。

抽查南塔四层14-18轴/C轴KL29侧面钢筋6根，箍筋共51根，间距100/200mm。

- 南塔裙房四层梁板模板安装，梁钢筋绑扎。

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年05月03日