华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.05.18～2026.05.24）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至六层梁板完成；六层预制柱吊装完成；六层架体搭设；

- 2、南塔筏板基础至五层梁板完成，五层架体搭设、预制柱吊装完成，六层梁板模板安装、梁钢筋绑扎完成，板钢筋绑扎完成10%；

- 3、南塔一层卫生间样板砖墙砌筑；

- 4、ALC蒸压砂加气混凝土墙板进场。

- 三、现场施工情况：

1、北塔六层梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑，六层预制柱吊装、架体搭设。

抽查北塔六层4-5轴/F-G轴左边板X方向钢筋38根间距150mm，Y方向钢筋15根间距200mm。

抽查北塔六层5轴/G-H轴KL7下部钢筋4根，侧面钢筋4根，箍筋共64根间距100/200mm。

抽查北塔六层5轴/G-H轴板负筋长度2000mm。

抽查北塔六层5-6轴/G-H轴左边板X方向钢筋66根间距170mm，Y方向钢筋15根间距200mm。

抽查北塔六层7轴/G-H轴板负筋长度2000mm。

抽查北塔六层7-8轴/G轴KL23下部钢筋5根，侧面钢筋6根，箍筋共67根间距100mm。

北塔六层预制柱注浆

- 南塔六层梁板模板安装、梁钢筋绑扎，首层二次构件施工。

- 抽查南塔五层12轴/B轴KZ5纵筋12根，箍筋间距100/200mm。

- 抽查南塔五层13轴/B轴GBZ7纵筋12根，箍筋间距100/200mm。

- 抽查南塔六层a-2轴/a-A轴-a-B轴KL33侧面钢筋8根，箍筋共93根间距100/150mm。

- 抽查南塔六层12-13轴/B轴KL21侧面钢筋4根，箍筋共54根间距100/150mm。

- 抽查南塔六层14轴/A-B轴KL9下部钢筋3根，侧面钢筋4根，箍筋共49根间距100/200mm。

- 抽查南塔六层15轴/C-D轴下部钢筋4根，侧面钢筋6根，箍筋共59根间距100/200mm。

- 抽查南塔首层卫生间反坎高度200mm。

- 抽查南塔首层砌体拉结筋间距600mm。

ALC墙板进场，截面规格600*200mm。

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年05月24日