华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.05.25～2026.05.31）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至六层梁板完成；六层架体搭设、预制柱吊装完成，七层梁板模板安装、梁板钢筋绑扎完成；

- 2、南塔筏板基础至六层梁板完成，六层架体搭设、预制柱吊装完成，七层梁板模板安装完成；

- 3、南塔裙房基础至四层梁板完成；

- 4、南塔一层12-18/A-B轴区域（样板）砌体、二构、ALC板墙施工完成。

- 三、现场施工情况：

1、北塔七层梁板模板安装、钢筋绑扎。

抽查北塔六层11轴/F轴KZ2纵筋12根，箍筋间距100mm。

抽查北塔六层10轴/F轴GBZ6纵筋10根，箍筋间距100mm。

抽查北塔七层11轴/G-H轴KL14下部钢筋4根，侧面钢筋4根，箍筋共64根间距100/200mm。

抽查北塔七层10-11轴/G轴KL23下部钢筋4根，侧面钢筋6根，箍筋共65根间距100/200mm。

抽查北塔七层11-12轴/G-H轴左边板底筋X方向钢筋66根间距170mm，Y方向钢筋15根间距200mm。

抽查北塔七层12轴/G-H轴KL15下部钢筋6根，侧面钢筋4根，箍筋共63根。

抽查北塔七层12-13轴/H轴KL22下部钢筋4根，侧面钢筋6根，箍筋共48根。

抽查北塔七层12轴/G-H轴板负筋长度2000mm。

北塔地下室生活水泵房反坎

- 2、南塔六层板钢筋绑扎、梁板混凝土浇筑，六层架体搭设，七层梁板模板安装。

- 抽查南塔六层12-13轴/B轴板负筋长度2100mm。

- 抽查南塔六层17-18轴/B轴板负筋长度1900mm。

- 抽查南塔六层17轴/A-B轴板负筋长度2100mm，间距160mm。

- 抽查南塔六层10-11轴/1/E轴墙水平方向钢筋间距150mm，垂直方向钢筋间距160mm。

- 3、南塔首层12-18/A-B轴区域二次构件施工。

- 构造柱箍筋间距100/200mm。

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年05月31日