华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.06.01～2026.06.07）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至七层梁板完成；七层架体搭设、预制柱吊装完成，八层梁板模板安装；

- 2、南塔筏板基础至七层梁板完成；

- 3、南塔裙房基础至四层梁板完成；

- 4、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工。

- 三、现场施工情况：

1、北塔七层预制柱吊装、架体搭设。地下室砌体墙施工。

- 南塔七层梁钢筋绑扎、混凝土浇筑。

- 抽查南塔七层12-13轴/B轴KL21下部钢筋4根，侧面钢筋4根，箍筋共53根，间距100/150mm。

- 抽查南塔七层13轴/A-B轴KL7下部钢筋3根，侧面钢筋4根，箍筋共48根，间距100/200mm。

- 南塔七层12轴墙身节点8

- 抽查南塔七层12-13轴/A-B轴左边板X方向钢筋39根间距200mm，Y方向钢筋16根间距200mm。

- 抽查南塔七层14-15轴/B-C轴左下角板X方向钢筋32根间距180mm，Y方向钢筋15根间距200mm。

- 抽查南塔七层15-16轴/C轴KL30下部钢筋7根，侧面钢筋6根，箍筋共66根间距100mm。

- 抽查南塔七层16-17轴/C-D轴左边板X方向钢筋61根间距160mm，Y方向钢筋15根间距200mm。

- 幕墙埋件

- 抽查南塔七层a-2轴板负筋长度2000mm

- 抽查南塔七层12-13轴/B轴板负筋长度2100mm

- 抽查南塔七层12轴/A-B轴板负筋长度1100mm

- 抽查南塔七层13轴/A-B轴板负筋长度2100mm。

- 南塔首层12-18轴样板间施工。南侧外墙面。

- 圈梁高度120mm

- 过梁高度200mm

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

4、南塔首层样板区域装修做法。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年06月07日