华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.06.15～2026.06.21）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至八层梁板完成；八层架体搭设、预制柱吊装完成，九层梁板模板安装完成90%，梁钢筋绑扎完成10%；

- 2、南塔筏板基础至八层梁板完成；八层架体搭设、预制柱吊装完成；

- 3、南塔裙房基础至四层梁板完成；

- 4、地下室二构、砌体施工完成50%；

- 5、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙钢干石材开始施工。

- 三、现场施工情况：

1、北塔八层架体搭设、预制桩吊装、柱钢筋绑扎，九层梁板模板安装，梁钢筋绑扎，地下室二构、砌体施工。

抽查八层11轴/F轴KZ2纵筋12根，箍筋间距100mm。

抽查北塔八层10轴/F轴GBZ9纵筋12根，箍筋间距100/200mm（33根）。

抽查12轴KL15（2）G-H轴段箍筋65根，F-G轴段箍筋83根。

抽查H轴KL22，10-11轴段上部通长筋2E25、右支座4E25、左支座3E25。

地下室二构砌体施工

北塔一层1轴出入口材料进出场临时坡道

施工电梯基础双层X方向钢筋21根Y方向钢筋31根布置，厚度300mm。

- 南塔八层梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑、架体搭设，地下室二构、砌体施工。

- 抽查南塔八层14轴/A-B轴KL9下部钢筋3根，侧面钢筋4根，箍筋共48根间距100/200mm。

- 抽查南塔八层13-14轴/A-B轴左边板X方向钢筋56根间距140mm，Y方向钢筋17根间距200mm。

- 抽查南塔八层12-13轴/B轴板负筋长度2100mm。

- 抽查南塔八层13轴/A-B轴板负筋长度2100mm。

- 抽查南塔八层13轴/B-C轴板负筋长度1100mm。

- 抽查南塔八层17-18轴/C-D轴左边板X方向钢筋61根间距170mm，Y方向钢筋15根间距200mm。

- 抽查南塔八层17轴/C-D轴板负筋长度2100mm。

- 南塔地下室二构砌体施工

南塔首层12-18轴样板间施工。

- 样板区域外墙施工

- 外墙干挂石材厚度29mm，高度900mm

- 样板区域室内施工

- 测量室内石材厚度24mm

- 东侧道路拆改工程量确认

四、接收、发出资料情况

1、华中农业大学微生物资源库北塔装配式深化设计图纸（纸质版）

2、华中农业大学微生物资源库南塔装配式深化设计图纸（纸质版）

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年06月21日