华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.06.15～2026.06.21）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、北塔筏板基础至八层梁板完成；八层架体搭设、预制柱吊装完成，九层梁板模板安装完成90%，梁钢筋绑扎完成10%；
2、南塔筏板基础至八层梁板完成；八层架体搭设、预制柱吊装完成；
3、南塔裙房基础至四层梁板完成；
4、地下室二构、砌体施工完成50%；
5、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙钢干石材开始施工。

三、现场施工情况：
1、北塔八层架体搭设、预制桩吊装、柱钢筋绑扎，九层梁板模板安装，梁钢筋绑扎，地下室二构、砌体施工。
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抽查八层11轴/F轴KZ2纵筋12根，箍筋间距100mm。
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抽查北塔八层10轴/F轴GBZ9纵筋12根，箍筋间距100/200mm（33根）。
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抽查12轴KL15（2）G-H轴段箍筋65根，F-G轴段箍筋83根。
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抽查H轴KL22，10-11轴段上部通长筋2E25、右支座4E25、左支座3E25。
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地下室二构砌体施工
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北塔一层1轴出入口材料进出场临时坡道
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施工电梯基础双层X方向钢筋21根Y方向钢筋31根布置，厚度300mm。
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2、 南塔八层梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑、架体搭设，地下室二构、砌体施工。
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抽查南塔八层14轴/A-B轴KL9下部钢筋3根，侧面钢筋4根，箍筋共48根间距100/200mm。
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抽查南塔八层13-14轴/A-B轴左边板X方向钢筋56根间距140mm，Y方向钢筋17根间距200mm。
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抽查南塔八层12-13轴/B轴板负筋长度2100mm。
[image: IMG_20260616_101231873]

[image: IMG_20260616_101242203]
抽查南塔八层13轴/A-B轴板负筋长度2100mm。
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抽查南塔八层13轴/B-C轴板负筋长度1100mm。
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抽查南塔八层17-18轴/C-D轴左边板X方向钢筋61根间距170mm，Y方向钢筋15根间距200mm。
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抽查南塔八层17轴/C-D轴板负筋长度2100mm。
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南塔地下室二构砌体施工
[image: IMG_20260617_162030637_edit]
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南塔首层12-18轴样板间施工。
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样板区域外墙施工
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外墙干挂石材厚度29mm，高度900mm
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样板区域室内施工
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3、 东侧道路拆改工程量确认
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
1、华中农业大学微生物资源库北塔装配式深化设计图纸（纸质版）
2、华中农业大学微生物资源库南塔装配式深化设计图纸（纸质版）
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司
2026年06月21日
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