华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.06.22～2026.06.28）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、北塔筏板基础至九层梁板完成；
2、南塔筏板基础至八层梁板完成；八层架体搭设、预制柱吊装完成，九层梁板模板安装、梁钢筋绑扎完成；
3、南塔裙房基础至四层梁板完成；
4、地下室二构、砌体施工完成80%；
5、北塔一层二构完成30%、砌体完成50%；
6、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成，装修工程施工，外墙干挂石材施工完成90%。

三、现场施工情况：
1、北塔九层梁板钢筋绑扎，首层二构、砌体施工，地下室二构、砌体施工。
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抽查北塔九层10-11轴/G轴KL23下部钢筋2/4根，侧面钢筋6根，箍筋共53根间距100/150mm。
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抽查北塔九层10轴/G-H轴KL13下部钢筋2/4根，侧面钢筋4根，箍筋共65根间距100/200mm。
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抽查北塔九层3轴/F-G轴KL3左支座钢筋长度3070mm，右支座钢筋长度4000mm。
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抽查北塔九层9-10轴/F-G轴板X方向钢筋29根，Y方向钢筋12+11根。
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[image: IMG_20260624_105754596]抽查北塔九层9-10轴/F-G轴L11下部钢筋2根，侧面钢筋4根，箍筋共50根。
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抽查北塔九层9-10轴/G-H轴L11下部钢筋2/4根，侧面钢筋4根，箍筋共57根。
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抽查北塔九层9-10轴/G-H轴板Y方向钢筋66根间距170mm，X方向16+15根间距200mm。
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北塔九层13轴节点
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抽查北塔九层13轴/L26-G轴板负筋长度800mm。
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抽查北塔九层L16/L26-G轴板负筋长度1600mm。
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抽查北塔九层12轴/G-H轴板负筋长度2000mm。
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抽查北塔九层11轴/G轴处KL14上部钢筋下弯360mm。
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北塔九层2轴节点
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墙身节点13
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首层二构、砌体施工
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北塔首层3-4轴/G-H轴构造柱及反坎
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北塔首层11-12轴水井反坎高400mm，加压反坎高300mm。
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地下室二构、砌体施工
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2、南塔九层梁板模板安装、梁钢筋绑扎，首层12-18轴样板间施工，地下室二构、砌体施工。
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样板区域外墙施工
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外墙干挂石材厚度30mm
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样板区域室内施工，踢脚线高度150mm
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地下室二构、砌体施工
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司
2026年06月28日
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