华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.06.08～2026.06.14）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至八层梁板完成；

- 2、南塔筏板基础至七层梁板完成；七层架体搭设、预制柱吊装完成，八层梁板模板安装；

- 3、南塔裙房基础至四层梁板完成；

- 4、地下室二构、砌体施工完成40%；

- 5、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工。

- 三、现场施工情况：

1、北塔八层梁板模板安装、钢筋绑扎，地下室二构、砌体施工。

抽查北塔七层11轴/F轴KZ2纵筋共12根，箍筋间距100mm。

抽查北塔八层12-13轴/G轴KL23下部钢筋8根，侧面钢筋6根，箍筋共46根，间距100/200mm。

抽查北塔八层9轴/F-G轴KL10下部钢筋3根，侧面钢筋4根，箍筋共69根，间距100/200mm。

抽查北塔八层10-11轴/G-H轴L13下部钢筋7根，侧面钢筋4根，箍筋共56根。

抽查北塔八层10-11轴/G-H轴板负筋长度2000mm，间距200mm。

抽查北塔八层10-11轴/G-H轴右边板X方向钢筋66根间距170mm，Y方向钢筋15根间距200mm。

抽查北塔七层2轴/G轴KZ1纵筋共12根，箍筋间距100/200mm。

抽查北塔八层3轴板负筋长度1000mm。

- 2、南塔七层架体搭设，八层梁板模板安装、梁钢筋绑扎，地下室二构、砌体施工。

- 3、南塔首层12-18轴样板间施工。

- 4、地基与基础分部工程验收

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年06月14日