华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.07.13～2026.07.19）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、北塔筏板基础至屋面层梁板完成；
2、南塔筏板基础至九层梁板完成；九层架体搭设、预制柱吊装完成，屋面层梁板模板安装完成、梁钢筋绑扎完成；
3、地下室二构、砌体施工完成；
4、北塔一层二构完成80%、砌体完成90%、ALC墙板完成80%，二层二构、砌体完成10%。
[bookmark: _GoBack]5、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成20%。

三、现场施工情况：
1、北塔屋面层设备基础钢筋绑扎、混凝土浇筑。首层及二层二构、砌体施工。
[image: IMG_20260715_091509753][image: IMG_20260715_091603374]
抽查北塔屋面层9-10轴/G-H轴设备基础竖向钢筋60根。
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首层二构、砌体施工
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二层二构、砌体施工
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2、南塔屋面层梁钢筋绑扎。
[image: IMG_20260715_093846826][image: IMG_20260715_093850627]
抽查南塔屋面层16-17轴/D轴KL22下部钢筋4根，侧面钢筋6根，箍筋共48根，左支座钢筋长度4500mm。
[image: IMG_20260715_094057666][image: IMG_20260715_094108038][image: IMG_20260715_094116709][image: IMG_20260715_094314118]
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抽查南塔屋面层19轴/A-B轴KL12下部钢筋2根，侧面钢筋4根，箍筋共50根。
[image: IMG_20260717_165328966][image: IMG_20260717_165339052]
抽查南塔屋面层19-20轴/A轴KL14下部钢筋4根，侧面钢筋6根，箍筋共50根，19轴支座处钢筋长度4520mm。
[image: IMG_20260717_165553774]
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首层样板区外二构、砌体施工
[image: IMG_20260717_172603572][image: IMG_20260717_173042869]
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南塔首层21-23轴卫生间反坎高度300mm，宽度200mm。
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3、地下室顶板防水厚度测量，测得非固化平均厚度为1.5mm。
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
2026年07月19日
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