华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.07.13～2026.07.19）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至屋面层梁板完成；

- 2、南塔筏板基础至九层梁板完成；九层架体搭设、预制柱吊装完成，屋面层梁板模板安装完成、梁钢筋绑扎完成；

- 3、地下室二构、砌体施工完成；

- 4、北塔一层二构完成80%、砌体完成90%、ALC墙板完成80%，二层二构、砌体完成10%。

- 5、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成20%。

- 三、现场施工情况：

1、北塔屋面层设备基础钢筋绑扎、混凝土浇筑。首层及二层二构、砌体施工。

抽查北塔屋面层9-10轴/G-H轴设备基础竖向钢筋60根。

首层二构、砌体施工

二层二构、砌体施工

2、南塔屋面层梁钢筋绑扎。

- 抽查南塔屋面层16-17轴/D轴KL22下部钢筋4根，侧面钢筋6根，箍筋共48根，左支座钢筋长度4500mm。

- 抽查南塔屋面层19轴/A-B轴KL12下部钢筋2根，侧面钢筋4根，箍筋共50根。

- 抽查南塔屋面层19-20轴/A轴KL14下部钢筋4根，侧面钢筋6根，箍筋共50根，19轴支座处钢筋长度4520mm。

- 首层样板区外二构、砌体施工

- 南塔首层21-23轴卫生间反坎高度300mm，宽度200mm。

- 3、地下室顶板防水厚度测量，测得非固化平均厚度为1.5mm。

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年07月19日