华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.07.20～2026.07.26）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至屋面层梁板完成；屋面层内架搭设完成，构架层模板安装完成。

- 2、南塔筏板基础至屋面层梁板完成；

- 3、地下室二构、砌体施工完成；

- 4、北塔一层二构完成90%、砌体完成95%、ALC墙板完成80%，二层二构、砌体完成30%。

- 6、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成50%。

- 三、现场施工情况：

1、北塔屋面层架体搭设，架构层梁板支模。首层及二层二构、砌体施工。地下室管道支架安装。

首层二构、砌体施工

二层二构、砌体施工

地下室管道支架施工

- 南塔屋面层板钢筋绑扎、混凝土浇筑。首层样板区外二构、砌体施工。 地下室管道支架施工。

- 抽查南塔屋面层19轴/C-D轴板负筋长度2100mm

- 首层样板区外二构、砌体施工

- 五层二构、砌体施工

- 地下室管道支架安装

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年07月26日