华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.07.20～2026.07.26）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
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1、北塔筏板基础至屋面层梁板完成；屋面层内架搭设完成，构架层模板安装完成。
2、南塔筏板基础至屋面层梁板完成；
3、地下室二构、砌体施工完成；
4、北塔一层二构完成90%、砌体完成95%、ALC墙板完成80%，二层二构、砌体完成30%。
6、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成50%。

三、现场施工情况：
1、北塔屋面层架体搭设，架构层梁板支模。首层及二层二构、砌体施工。地下室管道支架安装。
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首层二构、砌体施工
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二层二构、砌体施工
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地下室管道支架施工
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2、 南塔屋面层板钢筋绑扎、混凝土浇筑。首层样板区外二构、砌体施工。 地下室管道支架施工。
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抽查南塔屋面层19轴/C-D轴板负筋长度2100mm
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首层样板区外二构、砌体施工
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地下室管道支架安装
[image: IMG_20260723_164223020]

[image: IMG_20260724_105201694][image: IMG_20260723_102523034]

[image: IMG_20260723_102537363][image: IMG_20260723_102541696]

[image: IMG_20260723_102551269][image: IMG_20260723_102556401]

[image: IMG_20260723_102610431][image: IMG_20260723_102633281]
[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
2026年07月26日
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