华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.07.27～2026.08.02）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、北塔筏板基础至屋面层梁板完成；屋面层内架搭设完成，构架层9-13/F-G炮楼梁板钢筋完成。
2、南塔筏板基础至屋面层梁板完成，构架层梁板支模完成10%；
3、地下室二构、砌体施工完成；
4、北塔一层二构完成95%、砌体完成、ALC墙板完成80%，二层、四层外墙砌体完成。
6、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%，二层、五层外墙砌体完成。

三、现场施工情况：
1、北塔屋面层设备基础混凝土浇筑，架构层梁板钢筋绑扎。首层、二层及四层二构、砌体施工。地下室管道支架安装。
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抽查北塔屋面层8轴/H轴KZ1纵筋12根，箍筋间距100/200mm。
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抽查北塔架构层12轴/F-G轴WKL12下部钢筋4根，侧面钢筋4根，箍筋共41根，间距100/200mm。
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抽查北塔架构层11-12轴/F轴WKL20下部钢筋3根，侧面钢筋6根，箍筋共47根，间距100/200mm。
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抽查北塔架构层12-13轴L10下部钢筋2/4根，箍筋共31根。
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抽查北塔架构层12-13轴/F-G轴板X方向底筋15+13根，Y方向底筋31根。
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抽查北塔架构层11-12轴/F-G轴板X方向底筋4+23根，Y方向底筋32根。
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抽查北塔架构层11轴板负筋长度2600mm。
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抽查北塔架构层11-12轴/G轴板负筋长度2300mm。
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抽查北塔架构层板面筋间距200*200mm。
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抽查北塔屋面设备基础宽300mm，高740mm、750mm。
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抽查北塔屋面设备基础宽490mm，高740mmmm。
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首层二构、砌体施工
[image: IMG_20260727_104935122]
[image: IMG_20260728_102429901]

[image: IMG_20260728_102452758]

[image: IMG_20260730_105835936]
二层二构、砌体施工
抽查北塔二层13轴处反坎高度350mm。
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抽查北塔二层LT2处反坎高度300mm。
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四层二构、砌体施工
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抽查北塔四层G轴窗台压顶钢筋箍筋间距200mm。
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地下室管道支架施工
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首层管道支架施工
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2、南塔屋面层柱钢筋绑扎，设备基础混凝凝土浇筑。首层样板区外、二层、及五层二构、砌体施工。 地下室管道支架施工。
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抽查南塔屋面层17轴/A轴KZ1纵筋12根，箍筋间距100/200mm。
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首层样板区外二构、砌体施工
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二层二构、砌体施工
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五层二构、砌体施工
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地下室管道支架安装
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[bookmark: _GoBack]3、[image: ]地下室顶板防水保护层，厚度最薄处70mm，最厚处120-140mm。



[image: IMG_20260727_093821687][image: IMG_20260727_093500211]

[image: IMG_20260731_103741767]

[image: IMG_20260731_103825114][image: IMG_20260731_103804871]    

[image: IMG_20260731_103854239][image: IMG_20260731_103840909]    

[image: IMG_20260731_103846393]

[image: IMG_20260731_104212253][image: IMG_20260731_104205213]     

   

[image: IMG_20260731_104500812][image: IMG_20260731_104353931]   

[image: IMG_20260731_104541179][image: IMG_20260731_104514612]   
[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
2026年08月02日
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