华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.07.06～2026.07.12）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至九层梁板完成，九层架体搭设、预制柱吊装完成，屋面层梁板模板安装、梁板钢筋绑扎完成；

- 2、南塔筏板基础至九层梁板完成；九层架体搭设、预制柱吊装完成，屋面层梁板模板安装、梁钢筋绑扎完成60%；

- 3、地下室二构、砌体施工完成；

- 4、北塔一层二构完成60%、砌体完成80%、ALC墙板完成80%。

- 6、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。

- 三、现场施工情况：

1、北塔屋面层梁板钢筋绑扎。首层二构、砌体施工。地下室顶板防水施工。

抽查北塔屋面层10轴/G-H轴WKL9下部钢筋2/4根，侧面钢筋4根，箍筋共65根间距100/200mm。

抽查北塔屋面层8-9轴/G轴WKL22下部钢筋4/5根，侧面钢筋6根，箍筋共50根间距100/150mm。

抽查北塔屋面层13轴/G-H轴L18下部钢筋3/5根，侧面钢筋6根，箍筋共112根间距100mm。

抽查北塔屋面层9-10轴/F-G轴板X方向底筋29根，Y方向底筋12+11根。

抽查北塔屋面层8-9轴/G-H轴板X方向底筋56根，Y方向底筋15+14根。

抽查北塔屋面层4-5轴/G-H轴板面筋间距200*200mm。

抽查北塔屋面层2-3轴/L22板负筋长度2000mm。

抽查北塔屋面层3轴/F-G轴板负筋长度2000mm。

北塔屋面层墙身节点2

抽查北塔九层2轴/G轴KZ1纵筋12根，箍筋间距100/200mm。

北塔九层墙身节点13

首层二构、砌体施工

地下室顶板防水施工，测得侧壁非固化厚度为1~2mm。

施工电梯坡道

2、南塔屋面层梁板模板安装、梁钢筋绑扎，地下室二构、砌体施工。

抽查南塔九层a-2轴/D轴KZ3纵筋16根，箍筋间距100/200mm。

地下室二构、砌体施工

地下室口部试水，共7处

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年07月12日