华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.07.06～2026.07.12）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、北塔筏板基础至九层梁板完成，九层架体搭设、预制柱吊装完成，屋面层梁板模板安装、梁板钢筋绑扎完成；
2、南塔筏板基础至九层梁板完成；九层架体搭设、预制柱吊装完成，屋面层梁板模板安装、梁钢筋绑扎完成60%；
3、地下室二构、砌体施工完成；
4、北塔一层二构完成60%、砌体完成80%、ALC墙板完成80%。
6、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。

三、现场施工情况：
1、北塔屋面层梁板钢筋绑扎。首层二构、砌体施工。地下室顶板防水施工。
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抽查北塔屋面层10轴/G-H轴WKL9下部钢筋2/4根，侧面钢筋4根，箍筋共65根间距100/200mm。
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抽查北塔屋面层8-9轴/G轴WKL22下部钢筋4/5根，侧面钢筋6根，箍筋共50根间距100/150mm。
[image: IMG_20260706_162430160][image: IMG_20260706_162456697][image: IMG_20260706_162520494]
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抽查北塔屋面层13轴/G-H轴L18下部钢筋3/5根，侧面钢筋6根，箍筋共112根间距100mm。
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抽查北塔屋面层9-10轴/F-G轴板X方向底筋29根，Y方向底筋12+11根。
[image: IMG_20260707_163922348][image: IMG_20260707_164305332]
抽查北塔屋面层8-9轴/G-H轴板X方向底筋56根，Y方向底筋15+14根。
[image: IMG_20260707_164457925][image: IMG_20260708_102003824]
抽查北塔屋面层4-5轴/G-H轴板面筋间距200*200mm。
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抽查北塔屋面层2-3轴/L22板负筋长度2000mm。
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抽查北塔屋面层3轴/F-G轴板负筋长度2000mm。
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北塔屋面层墙身节点2
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抽查北塔九层2轴/G轴KZ1纵筋12根，箍筋间距100/200mm。
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北塔九层墙身节点13
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首层二构、砌体施工
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地下室顶板防水施工，测得侧壁非固化厚度为1~2mm。[image: IMG_20260709_100806022]
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施工电梯坡道
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2、南塔屋面层梁板模板安装、梁钢筋绑扎，地下室二构、砌体施工。
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抽查南塔九层a-2轴/D轴KZ3纵筋16根，箍筋间距100/200mm。
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地下室二构、砌体施工
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地下室口部试水，共7处
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
[bookmark: _GoBack]2026年07月12日
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