华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.08.10～2026.08.16）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、北塔筏板基础至构架层完成；
2、南塔筏板基础至构架层完成；
3、地下室二构、砌体施工完成；
4、北塔一层二构完成95%、砌体完成、ALC墙板完成80%，二层二构砌体完成90%、ALC完成40%，三层二构砌体完成30%，四层二构砌体完成70%、五层二构砌体完成40%。
6、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%，二层、五层外墙砌体完成，三层二构砌体完成60%，四层反坎完成、ALC完成30%。

三、现场施工情况：
1、北塔2-5轴架构层梁板钢筋绑扎。二层至五层二构、砌体施工。地下室至四层管道支架安装。
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抽查南塔架构层4-5轴WKL8下部钢筋3根，侧面钢筋4根，箍筋共33根，间距100/200mm。
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抽查北塔架构层4-5轴/F-G轴板X方向底筋15根间距180mm，Y方向底筋28根间距200mm。
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抽查北塔架构层3-4轴/G-H轴L2下部钢筋7根，侧面钢筋4根，箍筋共29根，间距200mm。
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抽查北塔架构层4轴节点箍筋共56根。
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抽查北塔架构层2-3轴/G-H轴板负筋长度2000mm。
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抽查北塔架构层4轴处雨棚面筋间距120mm，底筋间距150mm。
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抽查北塔架构层3-4轴处水箱基础插筋16根/个。
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二层二构、砌体、ALC施工
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三层二构、砌体施工
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抽查北塔三层2轴处反坎高度250mm。
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抽查北塔三层LT1处卫生间反坎高度250mm。
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四层二构、砌体、ALC施工
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五层二构、砌体施工
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地下室管道支架施工
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首层、二层、三层、四层管道支架施工
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2、 南塔三、四层二构、砌体施工。二、三层管道支架安装。
三层二构、砌体施工
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抽查南塔三层18轴处反坎高度300mm。
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抽查南塔三层16轴处电梯圈梁高度350mm。
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四层二构、砌体、ALC施工
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抽查南塔四层a-1轴处反坎高度250mm。
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2、 三层管道支架安装
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3、 东侧道路苗木移植
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260816_094641283][image: IMG_20260816_094648140]

[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
2026年08月16日
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