华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.08.17～2026.08.23）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、北塔筏板基础至构架层完成；

- 2、南塔筏板基础至构架层完成；

- 3、地下室二构、砌体施工完成；

- 4、北塔一层二构完成95%、砌体完成、ALC墙板完成80%，二层二构砌体、ALC完成，三层二构砌体完成，四层二构砌体完成、ALC完成70%、五层二构砌体完成70%。

- 6、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%，二层、五层外墙砌体完成，三层二构砌体完成，四层二构砌体完成80%、ALC完成。

- 三、现场施工情况：

1、北塔一至五层二构、砌体、ALC施工，一至四层管道、桥架安装。

首层二构、ALC施工

二层二构、ALC施工

三层二构、砌体施工

四层二构、ALC施工

五层二构、砌体施工

抽查北塔五层H轴窗台压顶高度120mm。

抽查北塔五层LT2处电梯圈梁高度380mm。

一至四层管道、桥架、支架安装

抽查桥架宽度300mm，高度150mm。

- 南塔三至五层二构、砌体、ALC施工。二至五层管道、桥架、支架安装。

- 抽查南塔架构层17-19轴基础长度400mm，宽度400mm，高度540mm。

- 抽查南塔屋面层设备基础宽度500/300mm，高度700mm。

- 抽查南塔屋面层设备基础宽度2000mm，长度5650mm。

- 抽查南塔屋面层设备基础长度1320mm，宽度300mm，高度730mm。

- 三层二构、砌体施工

- 四层二构、砌体、ALC施工

- 五层二构施工

- 二层至五层管道、桥架、支架安装

- 东侧道路苗木移植。

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年08月23日